## Painel 11.02
| TVCo |  |  | VIRTUAL |  |  | FÍSICO
| UF | Propriedade | Status Geral | IE Virtual/CNPJ | Status Virtual | Status | Status Viabildade Física | Próximos passos | Anotações /Histórico | Endereços | 1. Col. Info/Doc | 2. Aval. Viabilidade | 3. Aprov. Redir | 4.1 Elab. DBE | 4.2 Contrato L/C | 5.1 Registro Ata JC | 5.2 Insc. CNPJ | 6.1 IE e Sefaz | 6.2 IM | 7. Alvará | Obs
Processo de filiais físicas | AC | Coworking | IE Virtual ok | 2025-01-15 | Concluída | Sem pendência | N/A |  |  |  | 2025-01-17
| AL | Coworking | Viabil deferida | Pendente | N/A | 04/02/2025 - 27/01/2025: Processo continua em analise pelo fiscal | Deferida - Docs disponibilizados - critica de CEP [30/01 15h11] ok | Seguiu com o processo de REDIR e DBE |  | Avenida Fernandes Lima, 8, Andar 1, Sala 102, Farol, Maceió, 57055-000 | On Going | Deferida
| AM | Coworking | Viabil deferida | Pendente | N/A | 03/02 - Ainda em analise e informado que o prazo para atendimento é de 10 dias | Deferida - Docs ok | Seguiu com o processo de REDIR e DBE |  | Rua Franco de Sa, 310, Lj 13 Edif. Atrium Caixa Postal 112, São Francisco, Manaus, 69079-210 | 2025-01-17 | Deferida
| AP | Coworking | Viabil deferida | Pendente | N/A | 27/01 - Procuração para o despachante autorizada. Aguardando o recebimento | Deferida - Docs ok | Seguir com o processo de REDIR e DBE | Procuração OK | Avenida dos Caramuru, 1293A, Setor 5 Quadra 21, Buritizal, Macapá, 68902-863 | 2025-01-17 | Deferida
-> Processo de IE Vitual nos ends Atenas + -> Processo de Filial física | BA | Coworking | IE Virtual ok | 2025-01-21 | Concluída |  | N/A |  |  | Avenida Tancredo Neves, 1485, Sala 202, Caixa Posta 59, Edif. Esplanada Trade Center, Caminho Das Arvores, Salvador, Necessário para viabilidade | 2025-01-17
| CE | Coworking | IE Virtual ok | 2025-01-21 | Concluída |  | N/A |  |  | Av. Dom Luis, 500, SL 1531, Caixa Postal 39, Aldeota, Fortaleza, 60160-196 | 2025-01-17
| DF | Coworking | IE Virtual ok | 2025-01-22 | Concluída |  | N/A |  |  | SC/S QD 1 BL L, S/N, Bloco L, SL 905, Asa Sul, Brasilia, 70307-900 | 2025-01-17
| ES | Coworking | IE Virtual ok | 2025-01-14 | Concluída |  | N/A |  |  |  | 2025-01-17
| GO | Oi | Viabil deferida | Pendente | N/A | 03/02/25 - Continua em analise. Cobramos agilidade do fisco. | Viab ok 2024 | Já tem a filial física (COO Sul) | Reprotocolado IE | RUA 3 C/7, no. 696 , Quadra 8, Lote 65/41/67 QD-8 - andar 4, sala 401, Setor Central , Goiania , 74.030-071 | 2024/2025 | Deferida | 2024 | 2024 | 2024 | 2024 | 2024-07-02 | 2024-07-02 | 2024-07-11 |  | Filais criadas em 2024
| MA | Coworking | IE Virtual ok | 2025-01-16 | Concluída |  | N/A |  |  | Rua Mitra, 10, Quadra 21, Sala 104, Caixa Postal 10, Edif. Atrium Plaza, Renascenca, São Luiz, 65075-770 | 2025-01-17
| MG | Coworking | IE Virtual ok | 2025-01-16 | Concluída |  | N/A |  |  | Rua Rio Grande do Norte, 1560, Sala 608, Savassi, Belo Horizonte, 30130-138 | 2025-01-17
| MS | Coworking | IE Virtual ok | 2025-02-04 | Concluída |  | Deferida - Docs disponibilizados 29/01 | Pendente confirmar se docs ok | Boleto em processo pgto | Avenida Afonso Pena, 4785, Sala 701 The Place Corporate, Chacara Cachoeira, Campo Grande, 79031-010 | On Going | Deferida
| MT | Coworking | Viabil deferida | Pendente | N/A | 04/02/25: Novo protocolo 51357017/2025. Agendamento presencial na SEFAZ-MT. | Deferida - Docs disponibilizados 29/01 | Seguiu com o processo de REDIR e DBE |  | Avenida Historiador Rubens De Mendonca (Ant Av CPA), 1856, Sala 706 Edif. Cuiaba Office Tower , Bosque da Da Saúde, Cuiaba, 78050-010 | On Going | Deferida
| PA | Coworking | IE Virtual ok | 2025-02-07 | Concluída | 07/02 - Claudia informou: Acabou de ser deferida a Inscrição Estadual da Oi Serviços de TV por assinatura RJ criada no PA. | N/A | N/A | IE indeferida - reprotocolo 27/01/ 06/02 - Viab física Deferida - Pendente docs e informações - seguir c/ end Oi | Travessa Quintino Bocaiuva, 2301, Sala 713 , Cremação, Belém, 66045-315 | On Going | Deferida | paralisada | [7 empty] | 07/02 - IE virtual ou substituta foi deferida
| PB | Coworking | IE Virtual ok | 2025-01-24 | Concluída |  | N/A |  |  | Avenida Governador Argemiro De Figueiredo, 210, Sala 102, Jardim Oceania, João Pessoa, 58037-030 | 2025-01-17
| PE | Coworking | IE Virtual ok | 2025-01-16 | Concluída |  | N/A |  |  | Rua Jose Aderval Chaves, 78, Sala 508 Edf. Wecon Emp Center Iv Caixa Postal 611, Boa Viagem, Recife, 51111-030 | 2025-01-17
| PI | Coworking | IE Virtual ok | 2025-01-22 | Concluída |  | N/A |  |  | Rua Thomas Edson, 2203, Quadra: 28 Lote: 11, Horto, Teresina, 64052-770 | 2025-01-17
| PR | Oi | IE Virtual ok | 2025-01-21 | Concluída |  | N/A |  |  | Rua Visconde de Nacar, 1421, -, Centro, Curitiba, 80.410-201 | 2024/2025 | 2024 | 2024 | 2024 | 2024 | 2024 | 2024-06-25 | 2024-08-01 | 2024-07-01 |  | Filais criadas em 2024
| RJ | Oi | Viabil deferida | Matriz - Físico ok | N/A | Matriz - não tem processo virtual | Viab ok 2024 | Seguir com o processo de REDIR e DBE |  | Rua Correa Vasques, 69 - 3 andar , sala 303, Cidade Nova , RIO DE JANEIRO, 20211-140 | 2024/2025 | 2024 | 2024 | 2024 | 2024 | 2024 | 2023-11-30 | 2024-05-16 | 2024-03-04 |  | Filais criadas em 2024
| RN | Coworking | Viabil deferida | Sem processo virtual | N/A | RN não tem processo virtual | Deferida - Docs ok | Seguiu com o processo de REDIR e DBE |  | Rua Doutor Luiz Felipe Camara, 55, Sala 602, Ed Themis Tower, Caixa Posta 291, Lagoa Nova/Area Urbana, Natal, 59064-200 | 2025-01-17 | Deferida
| RO | Coworking | IE Substituta | 2025-02-03 | IE substituta |  | N/A |  | 03/02 - Deferida - Pendente docs e informações - seguir c/ end Oi | Avenida Sete de Setembro, 1925, Sala 6, Nossa Senhora das Graças, Porto Velho, 76804-123 | On Going | Deferida | paralisada | [7 empty] | AVCB Vencido
| RR | Coworking | IE substituta | 2025-01-23 | IE substituta |  | N/A |  |  |  | 2025-01-17
| RS | Coworking | IE Virtual ok | 2025-01-31 | Concluída |  | N/A |  |  | Rua Gen Neto, 71, Sala 404 3º Andar, Moinhos Vento, Porto Alegre, 90560-020 | On Going | Deferida
| SC | Oi | IE Virtual ok | 2025-01-20 | Concluída |  | N/A |  |  | RUA - LAURO LINHARES, 1729 - 1 andar , sala 101 , TRINDADE, Florianópolis, 88036-002 | 2024/2025 | 2024 | 2024 | 2024 | 2024 | 2024 | 2024-06-25 | 2024-06-25 | 2024-06-25 |  | Filais criadas em 2024
| SE | Coworking | IE Virtual ok | 2025-01-21 | Concluída |  | N/A |  |  | Rua Riachuelo, 1200, Sem complemento, São José, Aracaju, 49015-160 | 2025-01-17
| SP | Coworking | IE Virtual ok | 2025-01-21 | Concluída |  | N/A |  |  | Av. Paulista, 1471, Cj 1407 Edificio Barão de Christina Caixa Postal 502, Bela Vista, São Paulo, 01311-200 | 2025-01-17
| TO | Coworking | Viabil deferida | Pendente | N/A | 03/02/25 - Em analise | Deferida - Docs ok | Seguiu com o processo de REDIR e DBE | Reprotocolado IE | Q ACSU SO 10 Avenida Joaquim Teotonio Segurado, N° 101, Lote 03, Sala 102, Conj 01, Ed. Carpe Diem, Plano Diretor Sul, Cx Posta 05, Centro, Palmas, 77015-002 | 2025-01-17 | Deferida
| PA | Oi | IE Virtual ok | 2025-02-07 | Concluída |  | End Oi - R$ 1.404,71 [ok Mileto] - Docs dispon. | Seguir com a viabilidade do end Oi | 06/02 - viabilidade da filial no PA, foi indeferido na SEURB | TV DOUTOR MORAES, 121, 4º ANDAR - SALA A / MEZANINO, NAZARE - BELEM/PA, CEP:66.035-080 | A iniciar | A iniciar | [8 empty] | Seguiu processo de IE Virtual
| RO | Oi | IE Substituta | IE substituta | IE substituta |  | N/A |  | 03/02 - Retorno sobre o end Oi - R$369/ mês [ok Mileto] - Docs dispon. | R DOM PEDRO II, 1213, SALA 12, CENTRO - PORTO VELHO/RO, CEP:76.801-102 | A iniciar | A iniciar | [8 empty] | Seguiu processo de IE Substituta
| Média SLA | [9 empty] | 30 | 7 | 2 | 1 | 1 | 2 | 4 | 3 | 1 | 20
| Máximo SLA | [9 empty] | 32 | 1 | 6 | 0 | 6 | 7 | 9 | 10 | 0 | 20
Legenda
Etapa concluída
Próxima etapa
Ainda sem IE