## Sheet1
Workstream | Ação | Responsáveis | Prazo | Status
Regulatório | Retomar acompanhamento do pedido de outorga de SeAC. | Mariana/Jorge | 2025-01-02
| Solicitar transferência da outorga de SeAC da Oi S/A e consolidar as outorgas. | Mariana/Jorge | Ação anterior + 1d
| Levantar base cadastrada de estações na Anatel e identificar licenciadas. | Concha | 2025-01-02
| Enviar a base de estações cadastradas à Mileto. | Francisco | 2025-01-06
| Enviar comentários ao projeto técnico para TV | Jorge | 2025-01-02 | Enviado
Societário | Validar objeto social e CNAEs da UPI TV. | Marina, Mariana, Julia, Alessandra, Elly | 2025-01-02
| Publicar ato societário na Junta Comercial e atualizar objeto social (matriz e filiais). | Marina, Alessandra | 2025-01-06
| Levantar custos estimados para abertura de filiais (virtuais/físicas). | Charlene, Nat, Anderson | 2025-01-02
| Aprovar reembolso dos custos societários pela Mileto. | Mileto | 2025-01-02
| Solicitar inscrições virtuais para as demais UFs. | Alessandra | 2025-01-07
| Levantar endereços e documentação para abertura de filiais. | Nathalia, Patrimônio | 2025-01-08
| Solicitar abertura de filiais físicas ou virtuais para as demais UFs. | Alessandra | 2025-01-10
| Sinalizar necessidade do CNPJ adquirido pela Mileto. | Marina | TBD