## Slide 1: MACRO CRONOGRAMA UPI TV
 | Fev |  |  | mar |  |  |  | abr |  |  |  | mai | 
Macro Atividades | 10 | 17 | 24 | 03 | 10 | 17 | 24 | 31 | 07 | 14 | 21 | 28 | 05
1. Processo competitivo |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
2. Laudo e Aprovação do Drop de Clientes (AGEO Oi) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
3. Abertura de 25 filiais |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
25 Filiais com IE Virtual ou Substituta (Falta 6) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
2 Filiais Físicas com IE (Falta 1 - RN) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
4. Transferência de Outorga SeAC e Licenças das Estações |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
5. Abertura de contas e convênios |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
6. Conciliação Físico/Contábil de ativos (685M) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
7. Assinatura de Contratos (81 exclusivos) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
8. Transferência de Pessoas - FPW |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
9. Sistemas (SINN) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
Contratação |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
Desenho de solução |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
Planejamento de Desenvolvimento |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
Desenvolvimento |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
Testes |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
10. Desmobilização do Imóvel de Alvorada |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
11. MOS/TSA |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
12. Comunicação |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
02/05
01/04
Desenvolvimento/ ajuste dos sistemas para do drop é o caminho crítico
02/05
02/05
02/05
Obtenção das filiais depende SEFAZ
Notes: OiPlay:seoplayforjunto,teriaquelevarmuitacoisadoHeadend–60a70%dosequipamentosteriamqueirparaanovaempresaouocompradorjáprecisariaterainfranecessáriaouaLegacyCoprestaserviçoparaanovaempresaparausodainfraestrutura.