## Sheet1
Fase | Sistema | Processo | Ação Prioritária | Ação | Prazo | Resp | Área | Status
MVP | SAP | Gestão de Garantias | USs escritas aguardando Sprint para desenvolvimento | Retorno da estória de estudo gestão de garantias | 2025-04-24 | Vivian | TI Oi | Em Andamento
MVP | SAP | Gestão de Garantias | US 82574 de estudo no SAP para avaliar SGG Oi para carga dos lançamentos de garanTI Oias Serede. Após entrega do estudo avaliar próximos passos | Retorno da estória de estudo gestão de garantias | 2025-04-24 | Vivian | TI Oi | Em Andamento
MVP | SAP | MM/GMS | US de estudo em andamento até 17/04 | Retorno da estória de estudo referente ao MM/GMS | 2025-04-17 | Vivian | TI Oi | Em Andamento
MVP | SAP | Suprimentos | Formalizado/Definido a Definir Estrutura Organizacional - Centros, setores de aTI Oividades, organizações de compras (em analise de TI Oi) | Retorno da análise de TI da estrutura organizacional | 2025-04-17 | Vivian | TI Oi | Em Andamento
MVP | SAP | Processo de Vendas e Faturamento | Definir os centros para Faturamento nas Organizações de Venda | Sign-off dos centros de faturamento disponibilizado | 2025-04-17 | Vivian/Gabriel | TI Oi | Em Andamento
MVP | SAP | Dados Mestres | Criação de Fornecedores: estudo de TI Oi em andamento | Retornar com estudo para o bloco de criação de fornecedores | 2025-04-17 | Vivian | TI Oi | Em Andamento
MVP | SAP | Dados Mestres | Criação de Serviços – SD e MM – aguardando definições | Retornar com estudo de criação de serviços - SD e MM - para disponibilizar o layout p/a usuário | 2025-04-17 | Vivian | TI Oi | Em Andamento

## Sheet2
Fase | Sistema | Processo | Ação Prioritária | Ação | Prazo | Resp | Área | Status
| SAP | Dados Mestres | Pendente preenchimento do layout após estudo de TI | Preencher layout após o retorno de estudo de TI | 2025-04-17 | Hozana | Posto Fiscal | Em Andamento
MVP | SAP | Dados Mestres | Criação de materiais – template em atualização | Atualizar template de criação de materias | 2025-04-17 | Hozana | Posto Fiscal | Em Andamento

## Pivot
Status | Em Andamento
Count of Ação Prioritária |  |  | Prazo
Área | Sistema | Resp | 2025-04-15 | 2025-04-16 | 2025-04-17 | 2025-04-22 | 2025-04-24 | 2025-04-25 | 2025-04-28 | 2025-04-30 | Grand Total
TI Oi | RHFPW | Vivian |  | 2 | 2 |  |  |  |  | 3 | 7
| SAP | Vivian |  |  | 2 |  | 2 |  |  |  | 4
| COMPLY | Vivian | [7 empty] | 1 | 1
| GMS | Vivian |  |  | 1 | [5 empty] | 1
| APP COLABORADOR DE CAMPO | Vivian | 1 | [7 empty] | 1
| PORTAL CLCO | Vivian |  | 1 | [6 empty] | 1
| GESTECH | Vivian | [7 empty] | 1 | 1
| GLPI/CMDB | Vivian |  |  | 1 | [5 empty] | 1
RH | RHFPW | Jussara/Valeria |  | 1 | [5 empty] | 2 | 3
| ATESTADO - THEO | Cinthia Raul | [5 empty] | 1 |  |  | 1
|  | Valeria | [5 empty] | 1 |  |  | 1
Logistica | SAP | Duhare |  |  | 3 | [5 empty] | 3
| CLICK | Duhare |  |  | 1 | [5 empty] | 1
Societário | SAP | Alessandra ATF / Claudia | [6 empty] | 3 |  | 3
|  | Marina | [6 empty] | 1 |  | 1
Tesouraria | SAP | Dani Gouvea |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 1
| CONTRACHEQUE | Dani Gouvea |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 1
| NEXXERA | Dani Gouvea |  |  | 1 | [5 empty] | 1
Posto Fiscal | SAP | Hozana |  |  | 3 | [5 empty] | 3
Logistica Serede | GMS | Thiago |  |  | 2 | [5 empty] | 2
TI Serede | ITSM | Lino |  | 2 | [6 empty] | 2
Tributos | COMPLY | Paulo Vidal | [7 empty] | 2 | 2
Faturamento Serede | NEOGRID | Tharcia | [5 empty] | 1 |  |  | 1
Contabilidade | SAP | Marcelo Gomes | [5 empty] | 1 |  |  | 1
Controladoria | SAP | Tatiana Cardozo/Hugo (Serede) |  |  | 1 | [5 empty] | 1
Grand Total |  |  | 1 | 6 | 17 | 2 | 2 | 4 | 4 | 9 | 45
Status | Em Andamento
Count of Ação Prioritária |  |  | Prazo
Resp | Área | Sistema | 2025-04-15 | 2025-04-16 | 2025-04-17 | 2025-04-22 | 2025-04-24 | 2025-04-25 | 2025-04-28 | 2025-04-30 | Grand Total
Alessandra ATF / Claudia | Societário | SAP | [6 empty] | 3 |  | 3
Cinthia Raul | RH | ATESTADO - THEO | [5 empty] | 1 |  |  | 1
Dani Gouvea | Tesouraria | SAP |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 1
|  | CONTRACHEQUE |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 1
|  | NEXXERA |  |  | 1 | [5 empty] | 1
Duhare | Logistica | SAP |  |  | 3 | [5 empty] | 3
|  | CLICK |  |  | 1 | [5 empty] | 1
Hozana | Posto Fiscal | SAP |  |  | 3 | [5 empty] | 3
Jussara/Valeria | RH | RHFPW |  | 1 | [5 empty] | 2 | 3
Lino | TI Serede | ITSM |  | 2 | [6 empty] | 2
Marcelo Gomes | Contabilidade | SAP | [5 empty] | 1 |  |  | 1
Marina | Societário | SAP | [6 empty] | 1 |  | 1
Paulo Vidal | Tributos | COMPLY | [7 empty] | 2 | 2
Tatiana Cardozo/Hugo (Serede) | Controladoria | SAP |  |  | 1 | [5 empty] | 1
Tharcia | Faturamento Serede | NEOGRID | [5 empty] | 1 |  |  | 1
Thiago | Logistica Serede | GMS |  |  | 2 | [5 empty] | 2
Valeria | RH | ATESTADO - THEO | [5 empty] | 1 |  |  | 1
Vivian | TI Oi | RHFPW |  | 2 | 2 |  |  |  |  | 3 | 7
|  | SAP |  |  | 2 |  | 2 |  |  |  | 4
|  | COMPLY | [7 empty] | 1 | 1
|  | GMS |  |  | 1 | [5 empty] | 1
|  | APP COLABORADOR DE CAMPO | 1 | [7 empty] | 1
|  | PORTAL CLCO |  | 1 | [6 empty] | 1
|  | GESTECH | [7 empty] | 1 | 1
|  | GLPI/CMDB |  |  | 1 | [5 empty] | 1
Grand Total |  |  | 1 | 6 | 17 | 2 | 2 | 4 | 4 | 9 | 45

## Ações mapeadas
Fase | Sistema | Processo | Ação Prioritária | Ação | Prazo | Resp | Área | Status
MVP | RHFPW | Migração de Dados | Configuração/Testes em andamento(finalizado: Cadastro de Pessoas, GHs, Centro de Custos, Horários e Lotações, pendente atributos adicionais e atualização dos cargos) | Configurar/testar : Cadastro de Pessoas, GHs, Centro de Custos, Horários e Lotações, pendente atributos adicionais e atualização dos cargos | 2025-04-16 | Vivian | TI Oi | Em Andamento |  | RHFPW
MVP | RHFPW | Migração de Dados | Ficha Financeira será entregue os 2 últimos anos para a validação, os demais anos serão entregues na sequencia. | Migrar ficha financeira para o FPW dos últimos 2 anos | 2025-04-16 | Vivian | TI Oi | Em Andamento |  | RHFPW
MVP | RHFPW | Migração de Dados | Validações ocorrerão após 16/04 |  | 2025-05-10 | Jussara/Valeria | RH | Em Andamento |  | RHFPW
MVP | RHFPW | Migração de Dados | Dados dos colaboradores inativos serão migrados pós Go-live | Migrar dados de colaboradores inativos | 2025-08-01 | Vivian | TI Oi | Em Andamento |  | RHFPW
MVP | RHFPW | Folha de Pagamento | Configuração/Testes em andamento | Configurar/testar : Folha de pagamento | 2025-04-30 | Vivian | TI Oi | Em Andamento |  | RHFPW
MVP | RHFPW | Benefícios | Configuração/Testes em andamento | Configurar/testar : benefícios | 2025-05-09 | Vivian | TI Oi | Em Andamento |  | RHFPW
MVP | RHFPW | Ponto | Migração com dados de Homologação - Concluída |  | 2025-04-04 | Vivian | TI Oi | Concluído |  | RHFPW
MVP | RHFPW | Ponto | Validação da Consultora iniciada 31/03 até 17/04(regras de negocio de ponto em aberto – Multi empresa) | Validar regras de negócio referente ao ponto | 2025-04-17 | Vivian | TI Oi | Em Andamento |  | RHFPW
MVP | RHFPW | Ponto | Liberação do Executável 07/04 a 25/04 – em andamento |  | 2025-04-30 | Jussara/Valeria | RH | Em Andamento |  | RHFPW
MVP | RHFPW | Cargos e Salários | Configuração/Testes em andamento(Cargos, tabelas salariais..) | Configurar/testar: de cargos e salários | 2025-04-30 | Vivian | TI Oi | Em Andamento |  | RHFPW
MVP | RHFPW | Medicina e Segurança - SOC | Sem atividade no momento, pois não temos este módulo no ambiente de Homologação |  | 2025-06-19 | Vivian | TI Oi | on road |  | RHFPW
MVP | RHFPW | Auto Atendimento (Portal de Gente) | Parametrizações iniciadas até 10/04 e em andamento | Parametrizar auto atendimento (portal de gente) | 2025-04-30 | Vivian | TI Oi | Em Andamento |  | RHFPW
MVP | RHFPW | E-social | OG entregue e em validação pelo TI Oime OI | Validar OG do e-social disponibilizada pelo time de RH | 2025-06-20 | Vivian | TI Oi | Em Andamento |  | RHFPW
MVP | RHFPW | Workflow | Definido que os fluxos de férias, atualização de dados cadastrais e rescisão. |  | 2025-04-16 | Jussara/Valeria | RH | Em Andamento |  | RHFPW
MVP | RHFPW | Workflow | Será realizada uma nova reunião para alinhamento das pendencias em relação ao escopoEscala Final de Semana (Espanhola) – reunião agendada para 15/04 |  | 2025-04-30 | Jussara/Valeria | RH | Em Andamento |  | RHFPW
MVP | RHFPW | Orçamento Pessoal | Definido que utilizaremos o módulo de orçamento da OI, este tema será tratado em Junho. |  | 2025-06-02 | Jussara/Valeria | RH | Em Andamento |  | RHFPW
MVP | RHFPW | GH | Entregue estrutura/Centro de Custos em 31/03 |  | 2025-03-31 | Jussara/Valeria | RH | Concluído |  | RHFPW
MVP | RHFPW | GH | Validado o 5º nível de gestão com o Jurídico Trabalhista |  | 2025-04-08 | Jussara/Valeria | RH | Concluído |  | RHFPW
MVP | RHFPW | GH | Parametrizações finalizadas em 08/04 |  | 2025-04-08 | Jussara/Valeria | RH | Concluído |  | RHFPW
MVP | RHFPW | GH | Próxima aTI Oividade Cutover em Junho/25 | Cutover GH | 2025-06-01 | Vivian | TI Oi | Em Andamento |  | RHFPW
MVP | RHFPW | Integração FPW x BD2 | Escrever US técnica | Escrever US técnica para integração do FPW x BD2 | 2025-04-17 | Vivian | TI Oi | Em Andamento |  | RHFPW
MVP | CONTRACHEQUE | Contracheque | Não será internalizada. Pendente contratação do contracheque pela banco Bradesco e Itaú (4/4) | Criação de contas bancárias Bradesco e Itaú | 2025-04-22 | Dani Gouvea | Tesouraria | Em Andamento |  | CONTRACHEQUE
MVP | CONTRACHEQUE | Contracheque | Desativar aplicação dentro da Serede após 1/8 – Comunicar com antecedência |  | 2025-08-01 | Dani Gouvea | Tesouraria | Em Andamento |  | CONTRACHEQUE
MVP | CONTROLE DE JORNADA | Controle de Jornada | Será internalizada. Us técnica de Integração reunião agendada para 09/04. Não será necessária pois uTI Oilizaremos a integração do intranet BD2 |  | 2025-04-09 | Vivian | TI Oi | Concluído |  | CONTROLE DE JORNADA
MVP | PORTAL DE GH | Portal de GH (Não será internalizada na OI - Interface) | Us técnica de Integração reunião agendada para 09/04. Não será necessária pois uTI Oilizaremos a integração do intranet BD2 |  | 2025-04-09 | Vivian | TI Oi | Concluído |  | PORTAL DE GH
MVP | REMUNERAÇÃO VARIÁVEL | Remuneração Variável/Nova Remuneração Variável | Remuneração Variável/Nova Remuneração VariávelSerá internalizada. Manter o processo existente hoje na SeredeUs técnica de Integração reunião agendada para 09/04. Não será necessária pois utilizaremos a integração do intranet BD2 |  | 2025-04-09 | Jussara/Valeria | RH | Concluído |  | REMUNERAÇÃO VARIÁVEL
MVP | ATESTADO - THEO | Atestado - Theo | Especificar adequações necessárias (scripts prioritarios) | Especificar adequações necessárias (scripts prioritarios) | 2025-04-25 | Cinthia Raul | RH | Em Andamento |  | ATESTADO - THEO
MVP | ATESTADO - THEO | Atestado - Theo | Elaborar OG (Accenture) - Valeria: 25/04 | Disponibilizar OG de prestação de serviço junto ao fornecedor | 2025-04-25 | Valeria | RH | Em Andamento |  | ATESTADO - THEO
MVP | ATESTADO - THEO | Atestado - Theo | Contratar Accenture p/ adaptar APP THEO - Valéria/Supr.: 05/05 |  | 2025-05-05 | Valeria | RH | Em Andamento |  | ATESTADO - THEO
MVP | ATESTADO - THEO | Atestado - Theo | Alterar Workflow do portal de gente - Jussara [A definir] | Definir Workflow do portal de gente para atestados | TBD | Jussara | RH | Em Andamento |  | ATESTADO - THEO
MVP | ATESTADO - THEO | Atestado - Theo | Desativar aplicação dentro da Serede - TI: Após 01/08 |  | 2025-08-01 | Jussara/Valeria | RH | Em Andamento |  | ATESTADO - THEO
MVP | GUPY/ÚNICO | GUPY/UNICO | Sem desenvolvimento adicional Será utilizada a versão da OI. |  | 2025-04-01 | Jussara/Valeria | RH | Concluído |  | GUPY/ÚNICO
MVP | INFORME DE RENDIMENTOS | Informe de Rendimentos | Sem Adequação, pois é apenas leitura de PDF. Para 2025 (dados de 2024) não teremos impactoPara a fase 2 teremos apenas ajuste de TR para ID OI |  | 2025-04-10 | Jussara/Valeria | RH | Concluído |  | INFORME DE RENDIMENTOS
MVP | TUP/VONIX | TUP/VONIX | Us técnica de Integração reunião agendada para 09/04. Não será necessária pois uTI Oilizaremos a integração do intranet BD2 |  | 2025-04-09 | Vivian | TI Oi | Concluído |  | TUP/VONIX
MVP | ATENDE CONECTA/ CANAL RM | ATENDE CONECTA/ CANAL RM | Manter apenas para Histórico |  | 2025-04-01 | Vivian | TI Oi | Concluído |  | ATENDE CONECTA/ CANAL RM
MVP | APP COLABORADOR DE CAMPO | APP Colaborador de Campo | Será internalizado. Haverá integração com FPW OI. Reunião Técnica agendada com Abbacom ocorrida em 10/04, itens técnicos e custos serão entregues até 15/04Integrar com NDS e envolver SI. | Escrita de estória técnica para ajuste sistémico | 2025-04-15 | Vivian | TI Oi | Em Andamento |  | APP COLABORADOR DE CAMPO
MVP | SAP | FILIAIS | 12 Novas Filiais – pendente envio dos dados | Disponibilização de informações das novas filias | 2025-04-28 | Alessandra ATF / Claudia | Societário | Em Andamento |  | SAP
MVP | SAP | FILIAIS | 11 filiais já existem no SAP e não é necessário configuração |  | 2025-04-28 | Alessandra ATF / Claudia | Societário | Concluído |  | SAP
MVP | SAP | FILIAIS | 28 filiais enviadas em configuração(US aberta para atualização de SP) | Disponibilizar informações adicionais soliticitadas | 2025-04-28 | Alessandra ATF / Claudia | Societário | Em Andamento |  | SAP
MVP | SAP | FILIAIS | 01 Filial pendente com ATF | Disponibilizar informações adicionais soliticitadas | 2025-04-28 | Alessandra ATF / Claudia | Societário | Em Andamento |  | SAP
MVP | SAP | Estrutura Organizacional | Organização de venda |  | 2025-04-11 | Duhare | Logistica | Concluído |  | SAP
MVP | SAP | Estrutura Organizacional | Local de Expedição (em avaliação) | Definir novos locais de expedição | 2025-04-17 | Duhare | Logistica | Em Andamento |  | SAP
MVP | SAP | Estrutura Organizacional | Canal e Setor de Atividades (em avaliação) | Completar planilha já disponibilizada com os canais e setor de atividades | 2025-04-17 | Duhare | Logistica | Em Andamento |  | SAP
MVP | SAP | Estrutura Organizacional | Centro/Depósito | Disponibilizar novos centros/depósitos | 2025-04-17 | Duhare | Logistica | Em Andamento |  | SAP
MVP | SAP | Definir Contas Contábeis/Bancária (Plano de Contas) | Pendente numero da conta e convênio(RH) – Atualizar US | Realizar criação de contas com os bancos | 2025-04-22 | Dani Gouvea | Tesouraria | Em Andamento |  | SAP
| SAP | Definir Contas Contábeis/Bancária (Plano de Contas) | Conta Contábil | Após a criação de contas bancárias, disponibilizar contas contábeis relacionadas. | 2025-04-25 | Marcelo Gomes | Contabilidade | Em Andamento |  | SAP
MVP | SAP | Dados Mestres | Criação de materiais – template em atualização | Atualizar template de criação de materias | 2025-04-17 | Hozana | Posto Fiscal | Em Andamento |  | SAP
| SAP | Dados Mestres | Criação de fornecedores – template em atualização | Retornar com estudo de criação de serviços - SD e MM | 2025-04-17 | Hozana | Posto Fiscal | Em Andamento |  | SAP
| SAP | Dados Mestres | Formalizado que os serviços em branco na planilha não possuem LC116  |  | 2025-04-09 | Hozana | Posto Fiscal | Concluído |  | SAP
| SAP | Dados Mestres | Criação de Fornecedores: estudo de TI Oi em andamento | Retornar com estudo para o bloco de criação de fornecedores | 2025-04-17 | Vivian | TI Oi | Concluído |  | SAP
| SAP | Dados Mestres | Criação de mestres de serviço – template em atualização | Preencher layout após o retorno de estudo de TI | 2025-04-17 | Hozana | Posto Fiscal | Em Andamento |  | SAP
MVP | SAP | Estrutura Organizacional | Avaliar ajustes na estratégia de Aprovações/PADA OI com a incorporação da Serede(avaliar de acordo com a estrutura organizacional) | Avaliar ajustes na estratégia de Aprovações/PADA OI com a incorporação da Serede(avaliar de acordo com a estrutura organizacional) | 2025-04-28 | Marina | Societário | Em Andamento |  | SAP
MVP | SAP | Processo de Vendas e Faturamento | Definir as Organizações de Venda  |  | 2025-04-11 | Willian ( Serede ) | Faturamento Serede | Concluído |  | SAP
| SAP | Processo de Vendas e Faturamento | Definir os centros para Faturamento nas Organizações de Venda | Sign-off dos centros de faturamento disponibilizado | 2025-04-17 | Vivian/Gabriel | TI Oi | Concluído |  | SAP
| SAP | Processo de Vendas e Faturamento | Definir se o valor dos contratos serão travados no momento do Faturamento  |  | 2025-04-10 | Willian ( Serede ) | Serede | Concluído |  | SAP
| SAP | Processo de Vendas e Faturamento | Avaliar se será mantida a abertura de Subcontratos  |  | 2025-04-10 | Willian ( Serede ) | Faturamento Serede | Concluído |  | SAP
| SAP | Processo de Vendas e Faturamento | Avaliar as diferenças entre as ordem de Venda(ZVIE e ZMIE)  |  | 2025-04-10 | Willian ( Serede ) | Faturamento Serede | Concluído |  | SAP
| SAP | Processo de Vendas e Faturamento | Quais ordens de vendas estão atreladas a quais tipos de contrato  |  | 2025-04-10 | Willian ( Serede ) | Faturamento Serede | Concluído |  | SAP
| SAP | Processo de Vendas e Faturamento | Informações Tributárias: Obter as alíquotas de ISS, PIS, Cofins, CSLL e IR aplicáveis aos serviços, pendente avaliar a escrita de US  |  | 2025-04-10 | Paulo Vidal | Tributos | Concluído |  | SAP
| SAP | Processo de Vendas e Faturamento | Pendente reunião para escrita das USs Pendentes |  | 2025-04-16 | Patricia Almeida | Projeto | Concluído |  | SAP
| SAP | Processo de Vendas e Faturamento | Controle de Receita e contratos: Identificar a área responsável |  | 2025-04-17 | Willian (Serede)/Pedro Lauand | Faturamento Serede | Concluído |  | SAP
MVP | SAP | Suprimentos | Enviar a Planilha dos Contratos de Fornecedores da Base Serede e incluir na US | Enviar a Planilha dos Contratos de Fornecedores da Base Serede para incluir na US | 2025-04-17 | Rafael Muniz/Hugo ( Serede) | Suprimentos | Concluído |  | SAP
| SAP | Suprimentos | Formalizado/Definido a Definir Estrutura Organizacional - Centros, setores de aTI Oividades, organizações de compras (em analise de TI Oi) | Retorno da análise de TI da estrutura organizacional | 2025-04-17 | Vivian | TI Oi | Em Andamento |  | SAP
MVP | SAP | Projetos | Encaminhadas USs para aprovação – Todas us´s foram aprovadas |  | 07/04 | Patricia Decursi | FP&A | Concluído |  | SAP
MVP | SAP | Travel | Estória de estudo em andamento até 05/05 – entendimento da estrutura de tabelas e programas para avaliação da funcionalidade como um todo. | Retorno da estória de estudo | 2025-05-05 | Vivian | TI Oi | Em Andamento |  | SAP
| SAP | Travel | 3USs escritas para o SAP serão incluídas na Sprint a partir de 05/05 | Adicionar a próxima Sprint | 2025-05-05 | Vivian | TI Oi | Concluído |  | SAP
| SAP | MM/GMS | US de estudo em andamento até 17/04 | Retorno da estória de estudo referente ao MM/GMS | 2025-04-17 | Vivian | TI Oi | Em Andamento |  | SAP
MVP | SAP | Contas a Pagar | Definir/ Formalizar se meios de pagamento e condições de pagamento permanecem as mesmas da Oi  |  | 11/04 | Jussara/Valeria | RH | Concluído |  | SAP
| SAP | Contas a Pagar | Entender com RH sobre geração de boletos de plano de saúde direto no banco, reunião agendada para 11/04  |  | 11/04 | Jussara/Valeria | RH | Concluído |  | SAP
MVP | SAP | Contas a Receber | Definir/ Formalizar se Meios de pagamento e condições de pagamento permanecem as mesmas da Oi  |  | 11/04 | Charlene/Anderson | M&A | Concluído |  | SAP
MVP | SAP | Gestão de Garantias | US 82574 de estudo no SAP para avaliar SGG Oi para carga dos lançamentos de garanTI Oias Serede. Após entrega do estudo avaliar próximos passos | Retorno da estória de estudo gestão de garantias | 2025-04-24 | Vivian | TI Oi | Em Andamento |  | SAP
| SAP | Gestão de GaranTI Oias | Serede enviar movimentos contábeis SAP, que compõe saldos de depósitos judiciais  |  | 24/04 | Hugo Serede | Faturamento Serede | Concluído |  | SAP
| SAP | Gestão de GaranTI Oias | Os lançamentos serão feitos manual no SAP pelo Time de negócios |  | 24/04 | Hugo Serede | Faturamento Serede | Concluído |  | SAP
| SAP | Gestão de Garantias | USs escritas aguardando Sprint para desenvolvimento | Retorno da estória de estudo gestão de garantias | 2025-04-24 | Vivian | TI Oi | Em Andamento |  | SAP
MVP | SAP | Real State | Definido que a Fábrica irá suportar o usuário na criação/carga e cadastro manual das informações. (15 contratos). Reunião agendada 09/4. Pendente confirmação se seguira o processo de carga manual | Pendente sign off referente a carga manual | 15/04 | Marcia | Patrimonio | Concluído |  | SAP
MVP | SAP | Energia | US de Testes escrita com bloqueio devido a falta de massa de testes | Enviar a massa de teste | 2025-04-17 | Hugo Serede | Serede Energia | Sem Impacto | Não há impacto em TI | SAP
MVP | SAP | Posto Fiscal | Internalização de Notas Fiscais de entrada/ Interface com o BrNotas (Posto Fiscal) |  | 11/04 | Hozana | Posto Fiscal | Concluído |  | SAP
| SAP | Posto Fiscal | Internalização de Notas Fiscais de Serviços (Manual/ Automático) |  | 11/04 | Hozana | Posto Fiscal | Concluído |  | SAP
| SAP | Posto Fiscal | Internalização de Notas Fiscais de Materiais (DIEN) - Tipo Prestação de serviços (Manual/ Automático) |  | 11/04 | Hozana | Posto Fiscal | Concluído |  | SAP
| SAP | Posto Fiscal | Internalização de Notas Fiscais de Materiais (Manual/ Automático) |  | 11/04 | Hozana | Posto Fiscal | Concluído |  | SAP
| SAP | Posto Fiscal | Internalização de Notas Fiscais Writer (Manual/ Automático) |  | 11/04 | Hozana | Posto Fiscal | Concluído |  | SAP
| SAP | Posto Fiscal | Internalização de Notas Fiscais Writer - Modelo 66 (Energia Elétrica) |  | 11/04 | Hozana | Posto Fiscal | Concluído |  | SAP
MVP | SAP | Jurídico (SISJUR/SAP) | Definir processo de pedidos de Compras para a SEREDE – formalizado que seguirá o processo da OI |  | 11/04 | Juridico Serede | Juridico Serede | concluído |  | SAP
| SAP | Jurídico (SISJUR/SAP) | Definir processo Recebimento Físico/ Fiscal para a SEREDE - formalizado que seguirá o processo da OI |  | 2025-04-11 | Juridico Serede | Juridico Serede | concluído |  | SAP
| SAP | Jurídico (SISJUR/SAP) | Escrita US de Testes para avaliar o processo fim a fim |  | 2025-04-11 | Juridico Serede | Juridico Serede | concluído |  | SAP
MVP | SAP | Controle de ATI Oivos | Definido que não seguiremos o processo de aTI Oivos da SEREDE e sim o da OI, através do controle de aTI Oivos de microinformáTI Oica e equipamentos de TI Oi no CMDB e ferramental no Netwin. Para a parte de equipamentos de LogísTI Oica será uTI Oilizado o GMS como controle de inventário. Pendente escrita de USs funcionais e técnicas. |  | 2025-04-15 | Lino | TI Oi SEREDE | Concluído |  | SAP
MVP | SAP | Controladoria | Definir se haverá migração de pedidos e requisições, inclusive do Jurídico: Opex: pendente do usuárioMigração de pedidos e requisições: Capex: sem us, o cadastro será feito manualmente. | Definir data de corte, escopo de carga, tipo, volume do perímetro de migração de pedidos OPEX | 2025-04-17 | Tatiana Cardozo/Hugo (Serede) | Controladoria | Em Andamento |  | SAP
MVP | NETWIN | NETWIN | Pendente escrita de US para controle de Ativos | Encaminhar estória para Ti | 2025-04-17 | Patricia Almeida | Projeto | Concluído |  | NETWIN
MVP | MASTERSAF | Mastersaf DF e DW | Mastersaf DW será desligado em Maio/25, não será internalizado |  | 2025-04-07 | Vivian | TI Oi | Concluído |  | MASTERSAF
MVP | MASTERSAF | Mastersaf DF e DW | Mastersaf DFE não será internalizado, será substituído p/ Mensageira Neogrid |  | 2025-04-07 | Vivian | TI Oi | Concluído |  | MASTERSAF
MVP | TAX ONE / ADD TAX | Tax One / Add Tax | Formalizado que o ADD TAX será desativado |  | 2025-04-03 | Serede | Tributos Serede | Concluído |  | TAX ONE / ADD TAX
| TAX ONE / ADD TAX | Tax One / Add Tax | Manter o TAX ONE apenas como histórico (Mastersaf DFE) |  | 2025-04-03 | Lino | TI Serede | Concluído |  | TAX ONE / ADD TAX
MVP | NEOGRID | Mensageria NEOGRID | Em contratação via Suprimentos do serviço de mensageria de ISSEscrita a de US (Municípios/Volumetria), pendente informações de TAG e XML, reunião agendada com a Neogrid para 16/04 | Escrita de US com base nas informações de TAG e XML disponibilizado | 2025-04-25 | Tharcia | Faturamento Serede | Em Andamento |  | NEOGRID
MVP | COMPLY | Comply | Pendente informar as parametrizações das novas filiais terá ICMS e ISS? | Informar quais impostos deverão ser aplicáveis por filial | 2025-04-30 | Paulo Vidal | Tributos | Em Andamento |  | COMPLY
MVP | COMPLY | Comply | Seguiremos as mesmas parametrizações das novas filiais da BTSA? | Definir parametrização das filias | 2025-04-30 | Paulo Vidal | Tributos | Em Andamento |  | COMPLY
MVP | COMPLY | Comply | Pendente contratação da Sonda | Contratar prestador de serviço Comply | 2025-04-30 | Vivian | TI Oi | Em Andamento |  | COMPLY
MVP | NEXXERA | NEXXERA | Aguardando retorno do Bradesco sobre uma solução para que não seja necessária a manutenção do contrato da Nexxera | Criar conta bancária Bradesco e retornar com o feedback do banco para solução de comprovante de pagamentos. | 2025-04-17 | Dani Gouvea | Tesouraria | Em Andamento |  | NEXXERA
MVP | FROTA | Frota | Sistema legado, com dados até 2017. Não é necessária nenhuma adequação para incorporação. O sistema pode conTI Oinuar aTI Oivo para consulta na Serede. |  | 01/04 | Vivian/Lino | TI Oi SEREDE | Concluído |  | FROTA
MVP | TRAVEL | Travel | Escrita 3 USs que serão contratadas pelo TI Oime SEREDE |  | 2025-04-15 | Vivian/Lino | TI Oi SEREDE | Concluído |  | TRAVEL
MVP | Posto Fiscal | GED | Us´s de Internalização de NF devem ser avaliadas para complemento após fechar as Us´s de faturamento | Retornar com avaliação das US de internalização de notas fiscais | 2025-04-17 | Hozana | Posto Fiscal | Conluído |  | Posto Fiscal
MVP | PORTAL LOGISTI OiCA | Portal LogísTI Oico | Sistema não é atendido pela TI Oi, não esta na rede da Serede, sem ação de TI Oi |  | 30/04 | Lino | TI Serede | Sem Impacto |  | PORTAL LOGISTI OiCA
MVP | PORTAL DO | Portal DO | Será desligado até 30/04 |  | 30/04 | Lino | TI Serede | Sem Impacto |  | PORTAL DO
MVP | PORTAL CRM | Portal CRM | Será desligado até 30/04 |  | 30/04 | Lino | TI Serede | Sem Impacto |  | PORTAL CRM
MVP | PORTAL CLCO | Portal CLCO | Unificar funcionalidade do Portal DO para dentro do Portal CLC | Escrita de US técnica referente portal CLCO | 2025-04-16 | Vivian | TI Oi | Em Andamento |  | PORTAL CLCO
MVP | GMS | GMS | Pendente envio do Excel DE/PARA de Material e movimento para adequações | Enviar de/para de materias contidos no GMS | 2025-04-17 | Thiago | Logistica Serede | Em Andamento |  | GMS
MVP | GMS | GMS | Abrir US de Adequações para o GMS com o Excel | Escrever US de Adequações necessárias | 2025-04-17 | Thiago | Logistica Serede | Em Andamento |  | GMS
MVP | GMS | GMS | Levantamento das interfaces que são utilizadas para integração entre GMS e SAP. Em avaliação pela CAP na Sprint corrente | Retorno da avaliação da Capgemini referente interfaces que são utilizadas para integração entre GMS e SAP | 2025-04-17 | Vivian | TI Oi | Em Andamento |  | GMS
MVP | PIPEFY | Pipefy | Sistema será desligado até 30/04 |  | 30/04 | Lino | TI Oi Serede | Sem Impacto |  | PIPEFY
MVP | GESTECH | Gestech | Hoje o time da Serede acessa o Gestech existente na infra estrutura da OI, como estamos migrando para a Vtal deverá ajustado o apontamento | Escrita de estória técnica para ajuste sistémico GESTECH | 2025-04-30 | Vivian | TI Oi | Em Andamento |  | GESTECH
MVP | CLICK | Click | Pendente avaliar o acesso dos técnicos da Serede, dado que os mesmos serão OI | Escrita de US para acesso dos técnicos da Serede. | 2025-04-17 | Duhare | Logistica | Em Andamento |  | CLICK
MVP | FSL | FSL | Time Serede acessará diretamente o Sistema V.tal |  | 2025-04-02 | Duhare | Logistica | Concluído |  | FSL
MVP | GLPI/CMDB | GLPI/CMDB | Pendente criar US para carregar os equipamentos de TI Oi da serede no CMDB(125) | Escrever US técnica para carregar os equipamentos de TI Oi da serede no CMDB(125) | 2025-04-17 | Vivian | TI Oi | Em Andamento |  | GLPI/CMDB
MVP | ITSM | ITSM (Atende Chamados) | Atende chamados será mantido para utilização das demais áreas. Necessário identificar as áreas para os processos já mapeados. | Disponibilizar quais áreas são usuárias do atende chamados | 2025-04-16 | Lino | TI Serede | Em Andamento |  | ITSM
MVP | ITSM | ITSM (Atende Chamados) | Receber as categorias que esta dentro do escopo de TI Oi e o que esta fora do escopo de TI Oi | Envio de informações complementares das categorias que estão dentro e fora do escopo de TI | 2025-04-16 | Lino | TI Serede | Em Andamento |  | ITSM
MVP | Topologia de Rede | Topologia de Rede