## Slide 1: Twist
M&A
08 Março 2024
Criação UPI ClientCo

## Slide 2: CONTEXTO
CENÁRIO
ATUAL
UPI ClientCo faz parte do Plano de Recuperação Judicial da Oi submetido à aprovação da AGC (05/03)
No PRJ, o fechamento da UPI ClientCo e a entrada de recursos deve acontecer no 1º trimestre de 2025
Necessidade de iniciar a criação da(s) UPI(s) para garantir prazo previsto para o fechamento
UPI ClientCo tem como escopo a venda da base de clientes FTTH Oi do segmento Varejo e Empresarial com os ativos relacionados à prestação do serviço
Atualmente, estamos na etapa de recebimento e avaliação das propostas de compra e venda da UPI ClientCo
Notes: OiPlay:seoplayforjunto,teriaquelevarmuitacoisadoHeadend–60a70%dosequipamentosteriamqueirparaanovaempresaouocompradorjáprecisariaterainfranecessáriaouaLegacyCoprestaserviçoparaanovaempresaparausodainfraestrutura.

## Slide 3: AGENDA
Perímetro da Operação
Frentes e Escopo por frente
Principais Marcos
Líderes e Governança
Frente de Sistemas
Próximos Passos
AGENDA
Notes: OiPlay:seoplayforjunto,teriaquelevarmuitacoisadoHeadend–60a70%dosequipamentosteriamqueirparaanovaempresaouocompradorjáprecisariaterainfranecessáriaouaLegacyCoprestaserviçoparaanovaempresaparausodainfraestrutura.

## Slide 4: TWIST: VISÃO GERAL DO PERÍMETRO DA CLIENTCO
 | Fibra (+VOIP) | SVAs / Oi Expert Embarcado | Oi Expert Avulso | Oi Fibra X (Add-On) | Saude / Educ. / Energia (Add-On) | Cobre | Oi Play | TV DTH | TV IPTV | Oi Place
Varejo | ClientCo |  |  |  |  | Legacy Co | Legacy Co |  |  | N/A
Emp |  |  |  |  |  |  |  |  |  | -
CLIENTE / RECEITA
Clientes do segmento B2B (Corporativo) e Atacado não fazem parte do perímetro da transação;
A operação não inclui clientes da tecnologia cobre (Fixo ou Banda Larga), bem como o produto TV e a plataforma Oi Place;
Notes: OiPlay:seoplayforjunto,teriaquelevarmuitacoisadoHeadend–60a70%dosequipamentosteriamqueirparaanovaempresaouocompradorjáprecisariaterainfranecessáriaouaLegacyCoprestaserviçoparaanovaempresaparausodainfraestrutura.

## Slide 5: TWIST: PRINCIPAIS FRENTES DE TRABALHO DA CLIENTCO
Client Co
Societário
Regulatório
Sistemas
Operacional
Ativos/ Sistemas
Ativos/ Equipamentos
Contratos/ Comunicação
Fornecedores
Pessoas
Financeira
Contratos/ Comunicação
Clientes
Operação do TSA
Migração
Notes: E-SOCéumaplataformaquemonitoraaexperiênciadoclienteOiFibra
ComotratarainfraestruturadeURA->vaificaraquieterumTSA?
NWCCeSmartwifi:PlataformasresponsáveispelamonitoraçãodaexperiênciaefalhasnoWifi,naONTouMesh,dosfornecedoresNokia(NWCC)eHuawei(SmartWifi)

## Slide 6: TWIST: PRINCIPAIS FRENTES DE TRABALHO DA CLIENTCO
Carve Out Report
Atuação junto a Bancos
Seguros
Novo(s) CNPJ(s) para a UPI e abertura de filiais;
Regulamentação dos novos CNPJs
Headcount para uma empresa de serviço de Fibra (Marketing, Logística, Suprimentos, Financeiro, Contabilidade, Jurídico, RH)
TSA 2 de serviços de suporte até a segregação ou contratação das pessoas
Ativos relacionados: ONT, Plataformas de gerenciamento de WiFi, E-SOC , Mesh/FTTR, Dataminer OSS
TSA 1 para fornecimentos do VOIP (elementos de rede compartilhados com a telefonia fixa / B2B)
Obter outorgas de STFC e SCM;
Desvincular ativos da RBR;
Aprovação CADE e Anatel
Migração de Clientes p/ sistemas do comprador e/ou sistemas
Operar o TSA e processos até o término da migração e fim do TSA;
Ajustar contratos e regulamentos de clientes;
Client Co
Societário
Regulatório
Sistemas
Operacional
Ativos/ Sistemas
Ativos/ Equipamentos
Contratos/ Comunicação
Fornecedores
Pessoas
Financeira
Contratos/ Comunicação
Clientes
Operação do TSA
Migração
Rever processos de atendimento ao cliente (URA, ATD, Suporte, Jurídico, etc)
Criação das UPIs;
Segregação dos Clientes/ sistemas;
Drop de Ativos;
                Vtal: Contrato Cessão Capacidade FTTH
Fornecedores: Contratos Aquisição ONT / Licenciamento e Manutenção Sistemas Nova Fibra / Atendimento (EPSs), etc
Novos Contratos Intercompany: TSA 1 para fornecimento do VOIP, TSA 2 Sistemas, TSA 3 Pessoas / Aluguel Imóveis / Colocation Equip.
Apenas sistemas exclusivos Nova Fibra (# 12 sistemas) + sistemas a serem segregados
TSA 2 para uso dos sistemas de fibra legado e NF compartilhados
Notes: E-SOCéumaplataformaquemonitoraaexperiênciadoclienteOiFibra
ComotratarainfraestruturadeURA->vaificaraquieterumTSA?
NWCCeSmartwifi:PlataformasresponsáveispelamonitoraçãodaexperiênciaefalhasnoWifi,naONTouMesh,dosfornecedoresNokia(NWCC)eHuawei(SmartWifi)

## Slide 7: TWIST: IMPLANTAÇÃO UPI CLIENTCO
REGULATÓRIO
ATIVOS
SISTEMAS
CONTRATOS/
COMUNICAÇÃO
(FORNECEDORES)
OPERACIONAL
Escopo das Frentes ClientCO
SOCIETÁRIO
Aprovar aquisição de 1 CNPJ, Criação da UPI ClientCo com drop de clientes e Ativos nos fóruns da Cia (ReDir, CA, CF, AGE)
Regulamentar CNPJ: criação das filiais, obter Inscr. Estadual e Municipal;
Elaboração do laudo contábil e materiais de apoio;
Adquirir outorga de SCM, STFC para ClientCo
Desvinculação de ativos da RBR;
Anuência CADE e Anatel para a drop de ativos e clientes fibra (Varejo e Empresarial) para a UPI ClientCo;
Migração dos ativos sem crédito CIAP (SAP Oi p/ SAP ClientCo) - 1ª Onda
Conciliação de Físico e Contábil;
Migração demais ativos - 2ª Onda
Migrar operações exclusivas Fibra
Avaliar adequações dos processos operacionais para atendimento ao cliente – URA, 103 31, Suporte, Instalação/Manutenção, Retenção e Cancelamento, Vendas;
Controle de Processos e SOX, Relatórios Anatel;
Preparação sistêmica para DROP ativos / receita / clientes
Viabilizar faturamento da Fibra UPI ClientCo como Cofaturamento na fatura da Oi;
Avaliar impactos nos relatórios operacionais, fiscal e anatel;
FINANCEIRO
Criação de fluxo financeiro do CNPJ: abertura de contas, seguros, aplicações;
Criação de plano de contas e fluxo contábil;
Alinhamento do Contábil com o Carve Out Report
CONTRATOS/
COMUNICAÇÃO
(CLIENTES)
Migração/Segregação do contrato com a Vtal (Capacidade FTTH) e dos contratos exclusivos de fibra;
Criar regulamento de rateio de despesas administrativas, Jurídico, utilização de sistemas de equipamentos compartilhados;
Criar contrato intercompany entre ClientCo e Oi S/A (faturamento, cobrança, arrecadação, atendimento, etc)
Alterar regulamentos e contratos de clientes nos canais de venda, site e APPs (Varejo e Empresarial);
Comunicação informando sobre prestação do serviço de Fibra pela UPI ClientCo (faturamento da Fibra via cobilling na fatura Oi)
Frentes de Trabalho

## Slide 8: TWIST: PRINCIPAIS MILESTONES
REGULATÓRIO
ATIVOS
SISTEMAS
CONTRATOS/
COMUNICAÇÃO
(FORNECEDORES)
OPERAÇÃO
FINANCEIRO
CONTRATOS/
COMUNICAÇÃO
(CLIENTES)
SOCIETÁRIO
Líder N2/ N3
André Paradizi
Francisco Haick
Daniella Ventura
Fernando Raposo
Viviane Perdigão
Francisco Tecles
Luiz Felipe Meira
Jomerson Almeida
Luiz Fillipe Vieira
Bruno Diehl
Milestones
Frentes de Trabalho
2024 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2025 |  | 
JAN | FEV | MAR | ABR | MAI | JUN | JUL | AGO | SET | OUT | NOV | DEZ | JAN | FEV | MAR
Adequar CNPJ ao escopo do projeto
Aprovar Drop de Ativos e
Clientes CDG/REDIR/CA/CF/AGE
Aquisição de CNPJ
Aprovar Aquisição
de CNPJ CA
Entrada de Pedido de Outorga na Anatel
Obter Outorgas, Aprovação CADE e Anatel, Desvincular ativos
Abertura de
Contas
Criação de Plano de
Contas e fluxo contábil
Drop de ativos
Revisar perímetro dos ativos
Realizar Ajustes Contábeis necessários
Laudo
Contábil
Definir Perímetro dos contratos
Comunicar Fornecedores
Aditar Contratos
Drop de Contratos
Criação dos ctts Intercompanny
Comunicar Clientes
Ajustar regulamentos/ Contratos
Drop de Clientes
Aprovar NOVOS Contratos e Regulamentos
Comunicar Alteração de processos
Treinamento
dos Canais/ Operação
Material de Treinamento
Revisar Processos
Escrita de Feature e Refinamento
Desenvolvimento
Testes
Implantação
1º Faturamento
GO Live
Hoje
Closing
Atender CPs
Entrada CADE
Apresentar CPs financeiras
Apresentar CPs
Ativos
Ctt TSA Comprador
Apresentar
CPs
Apresentar
CPs
Segregação Sistêmica
MIGRAÇÃO
TSA
Elly Resende
Definir escopo
da migração
Implantar processos TSA
Iniciar Operação TSA e Migração
Comprar cnpj
Cnpj regular; definir comprador
Cnpj regular
Plano de Contas e Fluxo Contábil == Sistemas
Carve out
Dia a dia dos Ativos e Sistemas no perimetro
Lista de contratos; donos do contrato
Fechar uma comunicação
Negociar ainda não
Ctt e Regulamento da oferta de natal em upi – 01/dez; orquestrar na ponta, site...
Atendimento: avaliar processos impactados; sistemas;
Suporte Técnico/PSRs: avaliar processos impactados; sistemas;
Fase 1 - Segregação
Fase 2 – Migração
Fase 3 - MOS
Diretrizes do SPA + Comprador definido
- T. sheet TSA
Cnpj regular; definir comprador
Comprador definido
- Discutir modelo de migração
Pessoas
Comprador definido >> Discutir modelo
Fase 1 - Segregação
Fase 2 – Migração
Fase 3 - MOS
Fase 1 – Segregação/ Migração
CPs...

## Slide 9
TWIST: LÍDERES E GOVERNANÇA (1/2)
Líderes das áreas

## Slide 10
TWIST: LÍDERES E GOVERNANÇA (2/2)
Líderes das áreas

## Slide 11
TWIST: REPORTS
- Agenda de reuniões;
Iniciar a organização das frentes de trabalho, entregas e milestones
Status das iniciadas de fato
Reunião Quinzenal: Resgatar o Master Doc

## Slide 12
Reunião | Integrantes | Objetivos | Agenda
Daily meeting | M&A | Follow up de pontos críticos e cheque de prioridades. | 30 min
Weekly pontos críticos | M&A, N2, Líderes | Endereçamento de pontos críticos com N2 impactados. | 60 min
Reunião executiva quinzenal | M&A, N2, Líderes | Status review, endereçamento dos pontos de decisão cross. | 60 min
Reunião executiva mensal - CDG | M&A, N1 | Status projeto, pontos críticos ou de decisão. | 20 min
Weekly Pontos Críticos M&A, N2, Líderes [11 hrs]
2a
3a
4a
5a
6a
Reunião Executiva
N2, M&A, Líderes [11 hrs]
Daily
Fábricas – GP TI, Fábricas
Daily
Fábricas – GP TI, Fábricas
Daily
Fábricas – GP TI, Fábricas
Daily
Fábricas – GP TI, Fábricas
Daily
Fábricas – GP TI, Fábricas
TWIST: LÍDERES E GOVERNANÇA
Agenda de reuniões do projeto
Reunião Executiva
N1, M&A [CDG]
Weekly Sistemas - TI
Weekly Sistemas – M&A, TI, PO, Líderes (sistema) (15hs)
Daily
M&A [10hrs]
Daily
M&A [10hrs]
Daily
M&A [10hrs]
Daily
M&A [10hrs]
Daily
M&A [10hrs]
Daily Escrita de Estórias
– TI, Fábricas, PO, M&A, Líderes
Daily Escrita de Estórias
– TI, Fábricas, PO, M&A, Líderes
Daily Escrita de Estórias
– TI, Fábricas, PO, M&A, Líderes
Daily Escrita de Estórias
– TI, Fábricas, PO, M&A, Líderes
Daily Escrita de Estórias
– TI, Fábricas, PO, M&A, Líderes
Quinzenal Ativos
– M&A, Líderes
Rotina do Carve-out que seria financeiro

## Slide 13: IMPLANTAÇÃO M&A: UPI CLIENTCO
REGULATÓRIO
ATIVOS
SISTEMAS
FORNECEDORES
OPERAÇÃO
FINANCEIRO
CLIENTES
SOCIETÁRIO
Líder N2/ N3
André Paradizi
Daniella Ventura
Fernando Raposo
Viviane Perdigão
Francisco Tecles (VAR)
Luiz Felipe Meira (EMP)
Jomerson Almeida
Luiz Fillipe Vieira
Bruno Diehl
Luiz Fillipe Vieira
Frentes de Trabalho
MIGRAÇÃO
Francisco Anderson
Viviane de Medeiros
Charlene Santino
Charlene Santino
Nathalia Piltz
Francisco Anderson
Viviane de Medeiros
Charlene Santino
Apoio M&A
1
2
3
4
6
5
6
7
8
PESSOAS
10
9
11
TSA
Elly Resende
Ricardo Goulart
MOS
André Paradizi
Eduardo Pedreira
Luiz Eduardo Martins
Elly Resende
Francisco Tecles/ Luiz Felipe Meira
Sub-frente
Carve-out / CPs
Processos financeiros, contábeis
Operação Societária/ Negociação
Regularização dos CNPJs p/ cadeia de clientes, logística e RH
CADE
Desvinculação RBR/ Anatel
Contratos/ Comunicação
De/ Para Ofertas
Atendimento
Contratos Atuais / Novos Contratos
Comunicação
Segregação
Migração
Apoio na Negociação/ Operacionalização
Operacionalizar modelo negociado
Conciliação Físico/ Contábil/ Drop de Ativos
Logística Reversa/ Recondicionamento
Suporte Técnico/ PSRs
Apoio na Negociação/ Operacionalização
Migração de Clientes
Migração de Ativos/ Sistemas
Eduardo Pedreira/ Luiz Eduardo Martins
Viviane de Medeiros
Nathalia Piltz
Francisco Anderson
Francisco Anderson
Charlene Santino
- sugestão

## Slide 14
Progresso | Pontos de Atenção / Risco | Próximos Passos
Aprovada a compra de n CNPJs necessários para a operação no Conselho Administrativo; Definição do CNAE das UPIs Etapas e custos associados ao processo de obtenção e regularização de um CNPJ; Definição das Premissas de Negócio; Definição do perímetro de ativos; Validação do cenário sistêmico inicial a desenvolver | Definir a quantidade de UPIs necessárias ao término da análise das propostas; Inicialmente, TI adotará 3 CNPJs Aprovação do Plano de Recuperação Inicial (05/03) Necessária a disponibilização de colaboradores para o início da frente de sistemas. Mindset: Trabalhar os requisitos essenciais para desenvolvimento/ entrega sistêmica. | Iniciar Escrita de Features e Refinamento da fase 1 de sistemas – 04/03 Confirmar participantes e líderes da agenda prevista – 08/03 Agendar reuniões – 11/03 Detalhar atividades e refinar cronograma das frentes de trabalho – 30/03
TWIST: STATUS E PRÓXIMOS PASSOS

## Slide 15
- Incluir slides de modelo de report (Anderson)