## Plano_ITX_Portabilidade
Não Iniciado
|  | Legenda: | Em andamento
Atrasado
Concluído
[5 empty] | 2024 | [7 empty] | 2025
ID | Atividade | Predecessor | Responsável | Área | Novembro |  |  |  | Dezembro |  |  |  | Janeiro |  |  |  | Fevereiro |  |  |  | Março |  |  |  | Abril |  |  |  |  | Maio |  |  |  | Junho |  |  |  | Julho
[5 empty] | W1 | W2 | W3 | W4 | W1 | W2 | W3 | W4 | W1 | W2 | W3 | W4 | W1 | W2 | W3 | W4 | W1 | W2 | W3 | W4 | W1 | W2 | W3 | W4 | W5 | W1 | W2 | W3 | W4 | W1 | W2 | W3 | W4 | W1 | W2 | W3 | W4 | W5
1. Criação VPN (Core)
1 | Criar estudo de levantamento dos prefixos dos novos SBCs (Acesso) |  | OiSA | Planejamento Redes | bar: Novembro W2 to Novembro W3
2 | Criar estudo de levantamento dos prefixos do Core IMS (Core) |  | OiService | Planejamento IMS | bar: Novembro W2 to Novembro W3
3 | Criar estudo de levantamento dos prefixos do Core IMS (Incluído no Mapeamento/Proposta ecionado pela ETC) |  | OiService | Nokia | bar: Novembro W2 to Novembro W3
4 | Abertura da OS de rede da nova VPN Core dentro da rede Vtal, cadastro e definição de parâmetros (R1 e R2) |  | Vtal | Redes | bar: Novembro W3 to Novembro W4
5 | Elaboração de MOP de configuração do plano lógico (CE/PE) - Route Leak (Exclusão UCS - 7IP e SoftSwitch) em JM para o site de ARC | 4 | NEC/OiSA | Planejamento Redes | bar: Dezembro W1 to Dezembro W2
6 | Elaboração de script de configuração do plano lógico (CE/PE) - Route Leak (Exclusão UCS - 7IP e SoftSwitch) | 4 | OiSA | Planejamento Redes/NEC | bar: Dezembro W1 to Dezembro W2
7 | Validação dos scripts |  | Oi/Vtal | Implantação/Redes | bar: Dezembro W2 to Dezembro W3
8 | Aplicar nova VPN Elementos Rede Oi (CE) |  | OiService | O&M | bar: Dezembro W3 to Dezembro W4
9 | Aplicar nova VPN Elementos Rede V.tal (PE) |  | Vtal | Redes | bar: Dezembro W3 to Dezembro W4
10 | Execução de JM para criação da nova VPN no site de ARC (tráfego de Core em produção). Vai depender do Freezing. |  | OiSA/NEC/Vtal | Implantação Redes/NEC/Redes | bar: Dezembro W3 to Dezembro W4
11 | Estudo da configuração da importação de prefixos dos SBCs para dentro da VPN portabilidade | 4 | OiSA | Implantação Redes | bar: Dezembro W1 to Dezembro W2
12 | Execução da configuração da importação de prefixos dos SBCs para dentro da VPN portabilidade | 11 | Vtal | Redes | bar: Dezembro W3 to Dezembro W4
13 | Estudo da configuração da importação de prefixos dos demais elementos (MGW, SS, IMS, etc) para nova VPN Core Vtal | 4 | OiSA | Implantação Redes | bar: Dezembro W1 to Dezembro W2
14 | Execução da configuração da importação de prefixos dos demais elementos (MGW, SS, IMS, etc) para nova VPN Core Vtal | 13 | Vtal | Redes | bar: Dezembro W3 to Dezembro W4
15 | Verificar em uma seção de troubleshooting se os prefixos envolvidos estão sendo propagados entre as VPNs |  | OiSA/NEC/Vtal | Implantação Redes/NEC/Redes | bar: Dezembro W4 to Janeiro W1
16 | Configuração dos SBCs e Probes com o novo plano de endereçamento lógico |  | OiSA | Implantação Redes/O&M | bar: Dezembro W2
17 | Plano de Teste de assinante piloto | 16 | OiSA/Vtal | Implantação Redes/O&M/Redes | bar: Dezembro W3 to Dezembro W4
18 | Execução do teste de assinante piloto |  | Vtal/OiSA | Redes/O&M | bar: Dezembro W4 to Janeiro W1
19 | Plano das JMs de migração de trafego para os novos SBCs e acionamento Vtal |  | OiSA/Vtal | Implantação Redes/Redes | bar: Dezembro W1 to Dezembro W2
20 | Preparação dos scipts |  | Vtal | Redes | bar: Dezembro W2 to Dezembro W3
21 | Execução do plano de migração de trafego para os novos SBCs (PEDs) | 15, 18 | Vtal/OiSA | Redes/Planejamento/O&M | bar: Janeiro W2 to Janeiro W3
2. Criação VPN (Acesso ITX)
22 | Levantamento dos prefixos do tráfego de ITX (Datora/ClientCo) |  | OiSA | Planejamento Redes | bar: Novembro W4
23 | Abertura da OS de rede da nova VPN Datora dentro da rede Vtal, cadastro e definição de parâmetros (R1) |  | Vtal | Redes | bar: Novembro W4
24 | Elaboração de script de configuração do plano lógico (CE/PE) | 22, 23 | OiSA | Planejamento Redes NEC | bar: Dezembro W1 to Dezembro W2
25 | Aplicar nova VPN Elementos Rede Oi (CE) | 24 | OiService | O&M Oi/Vtal | bar: Dezembro W3 to Dezembro W4
26 | Aplicar nova VPN Elementos Rede V.tal (PE) | 24 | Vtal | O&M Vtal | bar: Dezembro W3 to Dezembro W4
27 | Configuração dos SBCs e Probes com o novo plano de endereçamento lógico | 24 | OiSA | Implantação Redes/O&M | bar: Dezembro W3
3. Estabelecimento da Interconexão
28 | Reunião de planejamento técnico de interconexão |  | OiService/Vtal/Datora | Diversos | bar: Novembro W3
29 | Entrega dos meios de transmissão (SP) | 28 | Vtal | Redes | bar: Novembro W4
30 | Entrega dos meios de transmissão (RJ) | 28 | Vtal | Redes | bar: Novembro W4 to Dezembro W1
31 | Elaboração e validação do projeto técnico de interconexão | 30 | OiService/Datora | Plan ITX/Plan Redes | bar: Dezembro W1 to Dezembro W2
32 | Ativação do meio de transmissão | 30 | Vtal | Redes | bar: Dezembro W1 to Dezembro W2
33 | Elaboração de APTI | 31, 32 | OiService | Plan ITX | bar: Dezembro W3
34 | Elaboração de ETP de sinalização e diretriz de configuração | 31, 32 | OiService | SEREDE | bar: Dezembro W3
35 | Execução da diretriz de configuração | 33, 34 | OiService | O&M | bar: Dezembro W4
36 | Execução da diretriz de configuração | 35 | OiService | SEREDE | bar: Janeiro W1 to Janeiro W2
37 | Execução do projeto técnico de interconexão | 36F | Datora | Redes | bar: Janeiro W2
4. Ajuste IMS/ FlowOne
38 | Recebimento da ETC da Vtal |  | Vtal/Nokia | Redes | bar: Novembro W2
39 | Análise ajustes necessários para elaboração da OG |  | OiSA | Arquitetura Voz | bar: Novembro W2
40 | Análise ajustes necessários para elaboração da OG |  | Vtal | Arquitetura | bar: Novembro W2
41 | Enviar e Receber da Nokia proposta, projeto e cronograma | 38, 39, 40 | OiService | Planejamento IMS | bar: Novembro W3
42 | Enviar proposta, projeto e cronograma | 38, 39, 40 | OiService | Nokia | bar: Novembro W3 to Novembro W4
43 | Fechamento da Arquitetura da Solução | 38, 39, 40 | Oi/Vtal/Nokia | Validar | bar: Novembro W3 to Novembro W4
44 | Envio de Proposta Técnica/Comercial, Negociação, Aditivo | 41 | Nokia | Validar | bar: Novembro W4
45 | Emissao POs IMS | 41 | Oi | Suprimentos/Engenharia | bar: Novembro W4 to Dezembro W1
46 | Fechamento da solução de inserção de locução de voz (separação de cliente Oi e ClientCo, momento da inserção da mensagem...) | 41 | Nokia | Projeto | bar: Novembro W4 to Dezembro W1
47 | Alocação de recursos | 41 | Nokia | Projeto | bar: Novembro W4 to Dezembro W1
48 | Analise e Documentação IMS |  | Nokia | Projeto | bar: Dezembro W1 to Dezembro W3
49 | Analise e Documentação (Especifição Desv. Condor) |  | Nokia | Projeto | bar: Dezembro W2 to Dezembro W4
50 | Desenvolvimento Condor (Para o cenário de Chamada a cobrar) |  | Nokia | Projeto | bar: Janeiro W1 to Fevereiro W1
51 | Emissao POs FlowOne | 41 | V.tal | Suprimentos | bar: Novembro W4
52 | Analise e Documentação FlowOne | 51 | Nokia | Projeto | bar: Dezembro W1 to Dezembro W3
53 | Definição dos requisitos de interface com TI (Batch e Aprovisionamento) |  | Nokia | Projeto | bar: Dezembro W1
54 | Desenvolvimento FlowOne - Migração Massiva Clientes (Batch) | 52 | Nokia | Projeto | bar: Dezembro W4 to Janeiro W4
55 | Desenvolvimento FlowOne - Aprovisionamento Novos Clientes (Automatico e Manual) | 52 | Nokia | Projeto | bar: Dezembro W4 to Janeiro W4
56 | Analise e Documentação NM | 51 | Nokia | Projeto | bar: Dezembro W1 to Dezembro W3
57 | Desenvolvimento NM | 56 | Nokia | Projeto | bar: Dezembro W4 to Janeiro W4
58 | Implantação e Configuração em Ambiente de Teste Nokia CORE IMS | 56 | Nokia | Projeto | bar: Dezembro W4 to Janeiro W4
59 | Integração Ambiente Teste com Oracle I-SBC Oi |  | Nokia/Oi | Projeto | bar: Dezembro W3 to Dezembro W4
60 | Integração Ambiente Teste com Datora |  | Nokia | Projeto | bar: Janeiro W3 to Janeiro W4
61 | Validações Internas |  | Nokia | Projeto | bar: Janeiro W4
62 | Testes Internos Nokia e testes Condor, FlowOne, NM e CORE - Não funcionais | 61, 62 | Nokia | Projeto | bar: Fevereiro W1 to Fevereiro W2
63 | Testes Interconexão e chamadas conjunto com V.TAL/Datora/Oi |  | Nokia/Oi/Vtal/Datora | Projeto/Implantação Redes/Redes | bar: Fevereiro W2 to Fevereiro W4
64 | Implantação e Configuração Ambiente de Produção (em JM) 10 a 20 JMs - RJ |  | Nokia | Projeto | bar: Fevereiro W4 to Março W2
65 | Integração Ambiente Teste com Oracle I-SBC - RJ |  | Nokia | Projeto | bar: Fevereiro W4 to Março W2
66 | Integração Ambiente Teste com Datora - RJ |  | Nokia/Datora | Projeto/Redes | bar: Fevereiro W4 to Março W2
67 | Validações Internas - RJ |  | Nokia | Projeto | bar: Março W2
68 | Testes E2E (CORE, FO, NM) conjunto com V.TAL/Datora/Oi - RJ | 64, 65, 66, 67 | Nokia/Oi/Vtal/Datora | Projeto/Implantação Redes/Redes | bar: Março W3
69 | Implantação e Configuração Ambiente de Produção (em JM) 10 a 20 JMs - CE/PE |  | Nokia | Projeto | bar: Fevereiro W4 to Março W2
70 | Integração Ambiente Teste com Oracle I-SBC - CE/PE |  | Nokia | Projeto | bar: Fevereiro W4 to Março W2
71 | Integração Ambiente Teste com Datora - CE/PE |  | Nokia/Datora | Projeto/Redes | bar: Fevereiro W4 to Março W2
72 | Validações Internas - CE/PE |  | Nokia/Oi/Vtal/Datora | Projeto/Implantação Vedes/Vedes | bar: Março W2
73 | Testes E2E (CORE, FO, NM) conjunto com V.TAL/Datora/Oi | 69, 70, 71, 72 | Nokia/Oi/Vtal/Datora | Projeto/Implantação Vedes/Vedes | bar: Março W3
74 | Migrações - Lote 01 a Lote 05 (Acompanhamento das 5 primeiras Migrações) | 68, 73 | Nokia | Projeto | bar: Março W4
5. Portabilidade
75 | Solicitar outorga STFC |  | Oi | Regulatório | bar: Novembro W2
76 | Solicitar RN1 da ClientCo para ABR |  | Oi | Regulatório | bar: Novembro W2
77 | Encaminhar ofício da Anatel p/ ABR |  | Oi | Regulatório | bar: Novembro W3
78 | Atualizar EOT c/ABR |  | Oi | Regulatório | bar: Novembro W2
79 | Desenvolver novo SPG ClientCo e adaptar sistemas legados para portabilidade ClientCo |  | Oi | TI | bar: Novembro W3 to Janeiro W2
80 | Desenvolver novo bilhete de portabilidade e alteração massiva do Consulta Número “Oi -> ClientCo”​ |  | ABR/Cleartech | Projeto | bar: Novembro W3 to Janeiro W2
81 | Desenvolver Consulta Número para ClientCo (Sigilo Telefônico) |  | ABR/Cleartech | Projeto | bar: Novembro W3 to Janeiro W2
6. Configuração DCs (Portabilidade e Novas Faixas) e Broadcast
82 | Elaboração e aprovação dos projetos técnicos |  | Oi/Vtal/Datora | Plan ITX/Redes/Plan Redes | bar: Novembro W1
83 | Solicitação das faixas de numeração da ClientCo para configuração de interconexão e encaminhamento |  | Oi | Mercado/Plan ITX | bar: Novembro W2 to Dezembro W2
84 | Comunicar faixas e dt vigência p/ outras operadoras | 83 | Datora | Redes | bar: Dezembro W3 to Dezembro W4
85 | Comunicar Datora como transportadora da ClientCo | 83 | Datora | Redes | bar: Dezembro W3 to Dezembro W4
86 | Comunicar configuração de portabilidade para ClientCo para outras operadoras | 83 | Datora | Redes | bar: Dezembro W3 to Dezembro W4
87 | Entrega do circuito de transmissão (em caso de rota física) e implementação e teste das rotas novas |  | Datora | Plan Redes | bar: Dezembro W2
88 | Elaboração de diretrizes |  | Oi | Plan ITX | bar: Novembro W4
89 | Entrega do circuito de transmissão (RS,SP,DF) |  | Datora | Plan Redes | bar: Novembro W3
90 | Alinhamento do circuito físico - BGP (RS,SP,DF) | 89 | Vtal/Datora | Redes | bar: Novembro W4 to Dezembro W1
91 | Configuração das diretrizes de portabilidade (RS,SP,DF) | 37 | Oi | Plan ITX | bar: Dezembro W1 to Dezembro W3
92 | Configuração dos DCs e Faixas Numéricas (RS,SP,DF) | 37, 89, 91 | Oi | O&M | bar: Dezembro W1 to Dezembro W4
93 | Liberar uso das faixas numéricas (RS,SP,DF) | 74, 79, 80, 81, 92 | Oi | O&M | bar: Abril W1
94 | Executar Broadcast (RS,SP,DF) | 74, 79, 80, 81, 91 | Oi | TI | bar: Abril W1 to Abril W3
95 | Entrega do circuito de transmissão (AM,RN,SE,AC,AL,AP,PI,RR,TO,PB) |  | Datora | Plan Redes | bar: Novembro W4 to Dezembro W1
96 | Alinhamento do circuito físico - BGP (AM,RN,SE,AC,AL,AP,PI,RR,TO,PB) | 95 | Vtal/Datora | Redes | bar: Novembro W4 to Dezembro W1
97 | Configuração das diretrizes de portabilidade (AM,RN,SE,AC,AL,AP,PI,RR,TO,PB) | 37 | Oi | Plan ITX | bar: Dezembro W1 to Dezembro W3
98 | Configuração dos DCs e Faixas Numéricas (AM,RN,SE,AC,AL,AP,PI,RR,TO,PB) | 37, 95,97 | Oi | O&M | bar: Dezembro W1 to Dezembro W4
99 | Liberar uso das faixas numéricas (AM,RN,SE,AC,AL,AP,PI,RR,TO,PB) | 74, 79, 80, 81, 98 | Oi | O&M | bar: Abril W1
100 | Executar Broadcast (AM,RN,SE,AC,AL,AP,PI,RR,TO,PB) | 74, 79, 80, 81, 97 | Oi | TI | bar: Abril W1 to Abril W5
101 | Entrega do circuito de transmissão (RJ) |  | Datora | Plan Redes | bar: Novembro W3
102 | Alinhamento do circuito físico - BGP (RJ) | 101 | Vtal/Datora | Redes | bar: Novembro W4 to Dezembro W1
103 | Configuração das diretrizes de portabilidade (RJ) | 37 | Oi | Plan ITX | bar: Janeiro W1 to Janeiro W3
104 | Configuração dos DCs e Faixas Numéricas (RJ) | 37, 98, 103 | Oi | O&M | bar: Janeiro W1 to Janeiro W4
105 | Liberar uso das faixas numéricas (RJ) | 74, 79, 80, 81, 104 | Oi | O&M | bar: Abril W1
106 | Executar Broadcast (RJ) | 74, 79, 80, 81, 103 | Oi | TI | bar: Abril W1 to Abril W5
107 | Entrega do circuito de transmissão (MT,PA,RO) |  | Datora | Plan Redes | bar: Dezembro W1 to Dezembro W4
108 | Alinhamento do circuito físico - BGP (MT,PA,RO) | 107 | Vtal/Datora | Redes | bar: Dezembro W1 to Dezembro W4
109 | Configuração das diretrizes de portabilidade (MT,PA,RO) | 37 | Oi | Plan ITX | bar: Janeiro W1 to Janeiro W3
110 | Configuração dos DCs e Faixas Numéricas (MT,PA,RO) | 37, 102, 109 | Oi | O&M | bar: Janeiro W1 to Janeiro W4
111 | Liberar uso das faixas numéricas (MT,PA,RO) | 74, 79, 80, 81, 110 | Oi | O&M | bar: Abril W1
112 | Executar Broadcast (MT,PA,RO) | 74, 79, 80, 81, 109 | Oi | TI | bar: Abril W1 to Abril W5
113 | Entrega do circuito de transmissão (MS,MA) |  | Datora | Plan Redes | bar: Dezembro W1 to Dezembro W4
114 | Alinhamento do circuito físico - BGP (MS,MA) | 113 | Vtal/Datora | Redes | bar: Dezembro W1 to Dezembro W4
115 | Configuração das diretrizes de portabilidade (MS,MA) | 37 | Oi | Plan ITX | bar: Fevereiro W1 to Fevereiro W3
116 | Configuração dos DCs e Faixas Numéricas (MS,MA) | 37, 106, 115 | Oi | O&M | bar: Fevereiro W1 to Fevereiro W4
117 | Liberar uso das faixas numéricas (MS,MA) | 74, 79, 80, 81, 116 | Oi | O&M | bar: Abril W1
118 | Executar Broadcast (MS,MA) | 74, 79, 80, 81, 115 | Oi | TI | bar: Abril W1 to Abril W5
119 | Entrega do circuito de transmissão (MG,GO) |  | Datora | Plan Redes | bar: Novembro W3
120 | Alinhamento do circuito físico - BGP (MG,GO) | 119 | Vtal/Datora | Redes | bar: Novembro W4 to Dezembro W4
121 | Configuração das diretrizes de portabilidade (MG,GO) | 37 | Oi | Plan ITX | bar: Março W1 to Março W3
122 | Configuração dos DCs e Faixas Numéricas (MG,GO) | 37, 110, 121 | Oi | O&M | bar: Março W1 to Março W4
123 | Liberar uso das faixas numéricas (MG,GO) | 74, 79, 80, 81, 122 | Oi | O&M | bar: Abril W1
124 | Executar Broadcast (MG,GO) | 74, 79, 80, 81, 121 | Oi | TI | bar: Abril W1 to Abril W5
125 | Entrega do circuito de transmissão (PR,SC,CE) |  | Datora | Plan Redes | bar: Novembro W3
126 | Alinhamento do circuito físico - BGP (PR,SC,CE) | 125 | Vtal/Datora | Redes | bar: Novembro W4 to Dezembro W4
127 | Configuração das diretrizes de portabilidade (PR,SC,CE) | 37 | Oi | Plan ITX | bar: Abril W1 to Abril W3
128 | Configuração dos DCs e Faixas Numéricas (PR,SC,CE) | 37, 114, 127 | Oi | O&M | bar: Abril W1 to Abril W5
129 | Liberar uso das faixas numéricas (PR,SC,CE) | 74, 79, 80, 81, 128 | Oi | O&M | bar: Abril W4 to Abril W5
130 | Executar Broadcast (PR,SC,CE) | 74, 79, 80, 81, 127 | Oi | TI | bar: Maio W1 to Maio W4
131 | Entrega do circuito de transmissão (BA) |  | Datora | Plan Redes | bar: Dezembro W1 to Dezembro W4
132 | Alinhamento do circuito físico - BGP (BA) | 131 | Vtal/Datora | Redes | bar: Dezembro W1 to Dezembro W4
133 | Configuração das diretrizes de portabilidade (BA) | 37 | Oi | Plan ITX | bar: Abril W1 to Abril W3
134 | Configuração dos DCs e Faixas Numéricas (BA) | 37, 118, 133 | Oi | O&M | bar: Abril W1 to Abril W5
135 | Liberar uso das faixas numéricas (BA) | 74, 79, 80, 81, 134 | Oi | O&M | bar: Abril W4 to Abril W5
136 | Executar Broadcast (BA) | 74, 79, 80, 81, 133 | Oi | TI | bar: Maio W1 to Maio W4
137 | Entrega do circuito de transmissão (PE,ES) |  | Datora | Plan Redes | bar: Novembro W3
138 | Alinhamento do circuito físico - BGP (PE,ES) | 137 | Vtal/Datora | Redes | bar: Novembro W4 to Dezembro W4
139 | Configuração das diretrizes de portabilidade (PE,ES) | 37 | Oi | Plan ITX | bar: Maio W1 to Maio W3
140 | Configuração dos DCs e Faixas Numéricas (PE,ES) | 37, 122, 139 | Oi | O&M | bar: Maio W1 to Maio W4
141 | Liberar uso das faixas numéricas (PE,ES) | 74, 79, 80, 81, 140 | Oi | O&M | bar: Maio W4
142 | Executar Broadcast (PE,ES) | 74, 79, 80, 81, 139 | Oi | TI | bar: Junho W1 to Julho W5