## Visão geral_OI
SEGREGAÇÃO PARA DROP | OG anteiror: 30/09/2024 | Total | Valore incorridos | Valores previstos | Visão V.tal (enviada em 01/nov)
| R$ | R$ | R$ | R$ | R$ | Status | Método de comprovação | Detalhe | Data de corte dos valores incorridos
Total | 55158866 | 79420359.72 | 30620744.04 | 47151611.43 | 69295789.92
1. Advisors | 10925410 | 10925410 | 7909410 | 3016000 | 429410
1.1 EY | 359410 | 359410 | 359410 | 0 | 359410 | V.tal Ok - condicionado a apresentação de documentação |  | n/a
1.2 Accenture | 1496000 | 1496000 | 1496000 | 0 | 0 | Ok e já foi pago via netting V.tal/Oi | n/a | n/a
1.3 Accenture | 9000000 | 9000000 | 5984000 | 3016000 | 0 | Ok e já foi pago via netting V.tal/Oi | n/a | n/a | 2024-10-01
1.4 Laudos contábeis | 70000 | 70000 | 70000 | 0 | 70000 | V.tal Ok - condicionado a apresentação de documentação |  | n/a
2. Legal/Regulatório | 7084730 | 6817653.84 | 960895.86 | 5307423.23 | 6817653.48
2.1 Jurídico Societário | 6534156 | 6267078.73 | 959655.5 | 5307423.23 | 6267078.73 | V.tal Ok - condicionado a apresentação de documentação |  | Sim
2.1.1 BMA (societário) | - | 3373418.73 | 687995.5 | 2685423.23 | 3373418.73 | V.tal Ok - condicionado a apresentação de documentação |  | Sim
2.1.2 Maneira (contratos fornecedores) | - | 2622000 | 0 | 2622000 | 2622000 | V.tal Ok - condicionado a apresentação de documentação |  | Sim
2.1.3 Maneira (minutas Twist) | - | 232000 | 232000 | 0 | 232000 | V.tal Ok - condicionado a apresentação de documentação |  | Sim
2.1.4 Taxas | - | 39660 | 39660 | 0 | 39660 | V.tal Ok - condicionado a apresentação de documentação |  | n/a
2.2 Abertura de Filiais | 549334 | 549334.75 |  |  | 549334.75 | V.tal Ok - condicionado a apresentação de documentação |  | Sim
2.2.1 Aquisição CNPJ | - | 228232.75 |  |  | 228232.75 |  |  | Sim
2.2.2 53 aberturas de filiais | - | 321102 |  |  | 321102 |  |  | Sim
2.3 Outorgas | 1240 | 1240.36 | 1240.36 | 0 | 1240 |  |  | n/a
3. Sistemas | 37148726 | 48043228.56 | 19829886.82 | 28213341.74 | 62048726.44
3.1 Desenvolvimento | 37148726 | 37337854.58 | 19539223.92 | 17798630.66 | 37148726.44 | V.tal Ok - condicionado a apresentação de documentação |  | Top 3
3.1.1 ACCENTURE - SIEBEL/ARBOR/0360/SALES/RAID COLLEC/BDATA-LAKE/DW/ODS | - | 16742798.26 | 8134057.11 | 8608741.15 | 16742798.26 | V.tal Ok - condicionado a apresentação de documentação |  | Sim | 2024-10-23
3.1.2 CAPGEMINI - SAP/SRT | - | 8011329.98 | 5309944.66 | 2701385.32 | 8011329.98 | V.tal Ok - condicionado a apresentação de documentação |  | Sim | 2024-10-25
3.1.3 IBM - BRM/GRANITE/OI LEGAL/SO AMICRO SERVIÇO/INFORMATICA | - | 3283809.88 | 2152308.04 | 1131501.84 | 3094681.74 | V.tal Ok - condicionado a apresentação de documentação |  | Sim | 2024-10-25
3.1.4 3CON - SISJUR | - | 2400000 | 1319080.56 | 1080919.44 | 2400000 | V.tal Ok - condicionado a apresentação de documentação |  | n/a | 2024-11-01
3.1.5 DIVERSOS - TESTES | - | 2036944.51 | 226480.8 | 1810463.71 | 2036944.51 | V.tal Ok - condicionado a apresentação de documentação |  | n/a | 2024-11-01
3.1.6 TRIAD - GBIL & GCOB | - | 1005971.95 | 780420.1 | 225551.85 | 1005971.95 | V.tal Ok - condicionado a apresentação de documentação |  | n/a | 2024-11-01
3.1.7 VEOLINK - SAFE-CCURE | - | 800000 | 142078.64 | 657921.36 | 800000 | V.tal Ok - condicionado a apresentação de documentação |  | n/a | 2024-11-01
3.1.8 OPENLABS - API+NETWIN | - | 643000 | 333613.29 | 309386.71 | 643000 | V.tal Ok - condicionado a apresentação de documentação |  | n/a | 2024-11-01
3.1.9 LG - FPW | - | 600000 | 333742.34 | 266257.66 | 600000 | V.tal Ok - condicionado a apresentação de documentação |  | n/a | 2024-11-01
3.1.10 SONDA - COMPLY | - | 575000 | 352264.89 | 222735.11 | 575000 | V.tal Ok - condicionado a apresentação de documentação |  | n/a | 2024-11-01
3.1.11 VIPERZERO - DA | - | 522000 | 222478.78 | 299521.22 | 522000 | V.tal Ok - condicionado a apresentação de documentação |  | n/a | 2024-11-01
3.1.12 SERASA - BR_NOTAS + E-CONTAS | - | 226000 | 160512 | 65488 | 226000 | V.tal Ok - condicionado a apresentação de documentação |  | n/a | 2024-11-01
3.1.13 NEO GRID - NEO GRID | - | 200000 | 39682.71 | 160317.29 | 200000 | V.tal Ok - condicionado a apresentação de documentação |  | n/a | 2024-11-01
3.1.14 AKROSS - SALESFORCE - ATENDIMENTO | - | 169000 | 32560 | 136440 | 169000 | V.tal Ok - condicionado a apresentação de documentação |  | n/a | 2024-11-01
3.1.15 COGNYTE - VIGIA | - | 122000 | 0 | 122000 | 122000 | V.tal Ok - condicionado a apresentação de documentação |  | n/a | 2024-11-01
3.1.16 ClearTech - SPG |  | 286405.5 | 286405.5 | 0 |  | Enviado para Vtal em 05/11 - aguardando de acordo |  |  | 2024-11-01
3.1.17 Objective - SINN |  | 4257.4 | 4257.4 | 0 |  | Enviado para Vtal em 05/11 - aguardando de acordo |  |  | 2024-11-01
OUTROS REEMBOLSOS
| R$ | R$ | R$ | R$ | R$ | Status | Método de comprovação | Detalhe | Data de corte dos valores incorridos
Total | 0 | 4900000 |  |  | 4900000
3.3 TI OI - Portabilidade | - | 4900000 | 0 | 4900000 | 4900000 | Ok e já foi pago via netting V.tal/Oi |  | Sim
3.4 TI Oi - Projetos Críticos | - | - | - | - | 20000000 | Ok e já foi pago via B2B V.tal/Oi | n/a | Sim
3.5 Engenharia - Mudança Transp. |  | 5514711.08 | 0 | 5514711.08 |  | Enviado para Vtal em 05/11 - aguardando de acordo
3.6.1 Cleartech+ABR (setup) |  | 3988422 | 0 | 3988422 |  | Enviado para Vtal em 06/11 - aguardando de acordo
3.6.1 Cleartech+ABR (operação - 4 meses) |  | 1587464 | 0 | 1587464 |  | Enviado para Vtal em 06/11 - aguardando de acordo

## Visão geral_VTAL (hidden)
SEGREGAÇÃO | 2024-09-30 | 2024-10-14 | Visão V.tal
| R$ | R$ | R$ | Status | Método de comprovação | Detalhe
Total | 71158866 | 70891789.92 | 44395789.92
1. Advisors | 10925410 | 10925410 | 429410
1.1 EY | 359410 | 359410 | 359410 | V.tal Ok - condicionado a apresentação de documentação |  | n/a
1.2 Accenture | 1496000 | 1496000 | 0 | Ok e já foi pago via netting V.tal/Oi | n/a | n/a
1.3 Accenture | 9000000 | 9000000 | 0 | Ok e já foi pago via netting V.tal/Oi | n/a | n/a
1.4 Laudos contábeis | 70000 | 70000 | 70000 | V.tal Ok - condicionado a apresentação de documentação |  | n/a
2. Legal/Regulatório | 7084730 | 6817653.48 | 6817653.48
2.1 Jurídico Societário | 6534156 | 6267078.73 | 6267078.73 | V.tal Ok - condicionado a apresentação de documentação |  | Sim
2.1.1 BMA (societário) | - | 3373418.73 | 3373418.73 | V.tal Ok - condicionado a apresentação de documentação |  | Sim
2.1.2 Maneira (contratos fornecedores) | - | 2622000 | 2622000 | V.tal Ok - condicionado a apresentação de documentação |  | Sim
2.1.3 Maneira (minutas Twist) | - | 232000 | 232000 | V.tal Ok - condicionado a apresentação de documentação |  | Sim
2.1.4 Taxas | - | 39660 | 39660 | V.tal Ok - condicionado a apresentação de documentação |  | n/a
2.2 Abertura de Filiais | 549334 | 549334.75 | 549334.75 | V.tal Ok - condicionado a apresentação de documentação |  | Sim
2.2.1 Aquisição CNPJ | - | 228232.75 | 228232.75 |  |  | Sim
2.2.2 53 aberturas de filiais | - | 321102 | 321102 |  |  | Sim
2.3 Outorgas | 1240 | 1240 | 1240 |  |  | n/a
3. Sistemas | 53148726 | 53148726.44 | 37148726.44
3.1 Desenvolvimento | 37148726 | 37148726.44 | 37148726.44 | V.tal Ok - condicionado a apresentação de documentação |  | Top 3
3.1.1 ACCENTURE - SIEBEL/ARBOR/0360/SALES/RAID COLLEC/BDATA-LAKE/DW/ODS | - | 16742798.26 | 16742798.26 | V.tal Ok - condicionado a apresentação de documentação |  | Sim
3.1.2 CAPGEMINI - SAP/SRT | - | 8011329.98 | 8011329.98 | V.tal Ok - condicionado a apresentação de documentação |  | Sim
3.1.3 IBM - BRM/GRANITE/OI LEGAL/SO AMICRO SERVIÇO/INFORMATICA | - | 3094681.74 | 3094681.74 | V.tal Ok - condicionado a apresentação de documentação |  | Sim
3.1.4 3CON - SISJUR | - | 2400000 | 2400000 | V.tal Ok - condicionado a apresentação de documentação |  | n/a
3.1.5 DIVERSOS - TESTES | - | 2036944.51 | 2036944.51 | V.tal Ok - condicionado a apresentação de documentação |  | n/a
3.1.6 TRIAD - GBIL & GCOB | - | 1005971.95 | 1005971.95 | V.tal Ok - condicionado a apresentação de documentação |  | n/a
3.1.7 VEOLINK - SAFE-CCURE | - | 800000 | 800000 | V.tal Ok - condicionado a apresentação de documentação |  | n/a
3.1.8 OPENLABS - API+NETWIN | - | 643000 | 643000 | V.tal Ok - condicionado a apresentação de documentação |  | n/a
3.1.9 LG - FPW | - | 600000 | 600000 | V.tal Ok - condicionado a apresentação de documentação |  | n/a
3.1.10 SONDA - COMPLY | - | 575000 | 575000 | V.tal Ok - condicionado a apresentação de documentação |  | n/a
3.1.11 VIPERZERO - DA | - | 522000 | 522000 | V.tal Ok - condicionado a apresentação de documentação |  | n/a
3.1.12 SERASA - BR_NOTAS + E-CONTAS | - | 226000 | 226000 | V.tal Ok - condicionado a apresentação de documentação |  | n/a
3.1.13 NEO GRID - NEO GRID | - | 200000 | 200000 | V.tal Ok - condicionado a apresentação de documentação |  | n/a
3.1.14 AKROSS - SALESFORCE - ATENDIMENTO | - | 169000 | 169000 | V.tal Ok - condicionado a apresentação de documentação |  | n/a
3.1.15 COGNYTE - VIGIA | - | 122000 | 122000 | V.tal Ok - condicionado a apresentação de documentação |  | n/a
3.2 Cleartech+ABR | 16000000 | 16000000 |  | Aguardando detalhamento Oi |  | Não
OUTROS REEMBOLSOS
| R$ | R$ | R$ | Status | Método de comprovação | Detalhe
Total | 0 | 4900000 | 24900000
3.3 TI OI - Portabilidade | - | 4900000 | 4900000 | Ok e já foi pago via netting V.tal/Oi |  | Sim
3.4 TI Oi - Projetos Críticos | - | - | 20000000 | Ok e já foi pago via B2B V.tal/Oi | n/a | Sim

## DetalhamentoACN
Time | Status | Valor Total da Proposta | Composição | total de horas | Resumo do Escopo das Contratações
Squad Arbor | Valores já incorridos | 5974710.8 | Contratação de 17,135 FTEs/dia + 6,45 FTEs/dia para faturamento manual +Contratação de 3,5 FTEs/dia - NFSe + Contratação por 2 meses de 2 FTEs, em hora extra, para atuar na adequação das USs, durante 4 semanas, sendo 3 horas diárias de segunda a sexta-feira e 8 horas por final de semana, visando atender o novo escopo de Billing Direto. Contratação por 2 meses de 6 FTEs, em horário comercial, para atuar no desenvolvimento do Billing Direto Contratação por 2 meses de 3 FTEs, em horário comercial, para atuar na execução dos testes visando atender o escopo do Billing Direto Contratação por 2 meses de 6 FTEs, em hora extra (8 horas por final de semana), para atuar no suporte dos testes | 38527.92 | 1 - Configurar as novas empresas ClientCo nos billings para os planos existentes, adaptação para Cofaturamento, configurações contábeis e segregação do LDN/VOIP. Inativação de produtos fora do perímetro 2 - Implementar Cofaturamento com emissão pela OI S.A na esteira da Fibra Legada e Nova Fibra. 3 - Tratar fluxo de Cobilling devido ao uso do CST 31 e 14 no contexto VOIP. 4 - Criação da Empresa ClientCO e suas filiais e adaptação dos processos de cobrança. Criação do processo PDD para ClientCo, contemplar a ClientCO nos relatórios de Cobrança, desenvolver o processo de Limpeza de Base. 5 - Criação de convênios bancários Código Barras, DACC e PIX, Configurações da ClientCO e filiais 6 - Segregar os processos de Data Analitcys 9 - Realizar desativação dos clientes/produtos que serão descontinuados referentes ao perimetro da ClientCO 10 - Realizar a desativação dos terceiros que serão descontinuados, bem como doações e SVAS 11 - Tratar as ligações de LDN de propriedade da OI S.A 12 - Adequar o processo de Faturamento Manual 13 - Adequar a Minha Oi, HUB, CAR e PCOB para as novas Credenciais dos Convênios Bancários 14 - Adequar o fluxo para emissão de NFe de GO 15 - Retrabalho para as Filiais que estão sendo entregues uma a uma - Testes e Configurações, alterações de CNPJ, IE, IM e Endereço 16 - Adição de recursos e Contratação de HE
Squad CRM Fixa | Valores já incorridos | 201747.84 | Contratação de 8 FTEs/dia | 1344
Squad CRM Convergente | Valores já incorridos | 334748.01 | Contratação de 2 FTEs/dia +Capacidade adicional em overtime Dias úteis – 4hs por dia para duas pessoas. Sábados – 8hs por dia para duas pessoas.+ Contratação de 1 FTE em 1 mês, em horário comercial, para atuar no desenvolvimento do escopo relacionado a criação da Base Morna Contratação de 2 FTEs em 1mês para atuar, 2 horas por dia em hora extra, no desenvolvimento do escopo relacionado a criação da Base Morna | 1845.55
Squad Raid Collections | Valores já incorridos | 423242.15 | Contratação de 4,86 FTEs/dia | 2451.73
Squad Portal de Cobrança | Valores já incorridos | 31096.43 | Contratação de 0,72 FTEs/dia ; Alocação adicional de capacidade | 135.18
Squad Minha Oi | Valores já incorridos | 85458.24 | Contratação de 2 FTEs/dia | 504
Squad Hub de Pagamentos | Valores já incorridos | 187104 | Contratação de 4,31 FTEs/dia | 813.36
Squad Data Analiticys | Valores já incorridos | 895949.64 | Contratação de 2 FTEs para atuar no DA + Contratação de um time com gestão e desenvolvimento de Data Analytics em Horas Extras +Contratação de um time de desenvolvimento de Data Analytics, em horário comercial (09 às 18hs) e duração de 5 semanas | 5190
Squad Arbor | OG - Out/24 | 365587.63 | OG para projeção no mês | 1900
Squad Arbor | OG - Nov/24 | 216666.67 | Contratação de 7,47 FTE | 1255.1
Squad Arbor | OG - Nov/24 | 162500 | Contratação de 6,45 FTEs - Faturamento Manual | 1082.54
Squad Arbor | OG - Nov/24 | 162500 | Contratação de 6,45 FTEs | 1082.54
Squad CRM Convergente | OG - Nov/24 | 102470.87 | Capacidade adicional em overtime - Dias úteis – 4hs por dia para duas pessoas. Sábados – 8hs por dia para duas pessoas. | 570.46
Squad Minha Oi | OG - Nov/24 | 56972.16 | Contratação de 2 FTEs | 336
Squad Arbor | OG - Nov/24 | 396350.45 | Contratação de 8 FTEs, em horário comercial, para atuar no desenvolvimento visando atender o escopo do Billing Direto Contratação de 3 FTEs, em horário comercial, para atuar na execução dos testes visando atender o escopo do Billing Direto Contratação de 6 FTEs, em hora extra (8 horas por final de semana), para atuar no suporte dos testes, visando atender o novo escopo de Billing Direto. | 2295.95
Squad Raid Collections | OG - Nov/24 | 206493.1 | Contratação de 7,12 FTE | 1196.16
Squad Arbor | OG - Nov/24 | 416104.92 | Contratação de 16,5 FTEs | 2772
Squad Arbor | OG - Nov/24 | 174007.51 | Contratação de 6 FTEs | 1007.98
Squad CRM Convergente | OG - Nov/24 | 60355.68 | Contratação de 2 FTEs | 336
Squad CRM Convergente | OG - Nov/24 | 69407.52 | Contratação de 1 FTE, em horário comercial, para atuar no desenvolvimento do escopo relacionado a criação da Base Morna Contratação de 2 FTEs para atuar, 2 horas por dia em hora extra, no desenvolvimento do escopo relacionado a criação da Base Morna | 336
Squad Arbor | OG - Nov/24 | 983280.135 | OG para projeção no mês | 5000
Squad Arbor | OG Dez/24 | 216666.67 | Contratação de 7,47 FTE - Portal CAR | 1255.1
Squad Minha Oi | OG Dez/24 | 56972.16 | Contratação de 2 FTEs | 336
Squad Arbor | OG Dez/24 | 416104.92 | Contratação de 16,5 FTEs | 2772
Squad Raid Collections | OG Dez/24 | 206493.1 | Contratação de 7,12 FTE | 1196.16
Squad Arbor | OG Dez/24 | 656401.01 | Contratação de 3 FTEs, em horário comercial, para atuar na execução dos testes visando atender o escopo do Billing Direto Contratação de 6 FTEs, em hora extra (4hrs sábado + 4 hrs domingo), para atuar no suporte visando atender o desenvolvimento e testes do Billing Direto Contratação de 14,35 FTEs, em horário comercial, para atuar no desenvolvimento | 3802.35
Squad CRM Convergente | OG Dez/24 | 60355.68 | Contratação de 2 FTEs | 336
Squad CRM Convergente | OG Dez/24 | 69407.52 | Contratação de 1 FTEs, em horário comercial, para atuar no desenvolvimento do escopo relacionado a criação da Base Morna Contratação de 2 FTEs para atuar, 2 horas por dia em hora extra, no desenvolvimento do escopo relacionado a criação da Base Morna | 336
Squad Arbor | OG Dez/24 | 1098624.13 | OG para projeção no mês | 5000
Squad Arbor | OG Jan/25 | 216666.67 | Contratação de 7,47 FTE - Portal CAR | 1255.1
Squad Arbor | OG Jan/25 | 416104.92 | Contratação de 14,35 FTEs | 2410.39
Squad Arbor | OG Jan/25 | 1822247.72 | OG para projeção no mês | 10000
| Total | 16742798.255 |  | 98681.57

## Maneira
Maneira(contr.fornec.) | Maneira(contr.fornec.) |  |  |  |  | Status de cobrança
Ação Final Contrato | Qtd. Novos Contratos | Qtd. Termos Aditivos | Valor Novos Contratos | Valor Termos Aditivos | Valor Total
Segregar entre ClientCo e Oi Services | 8 | 8 | R$ 80.000,00 | R$ 48.000,00 | R$ 128.000,00 | Em execução, não houve emissão de nota
Segregar entre Oi e ClientCo | 69 | 69 | R$ 690.000,00 | R$ 414.000,00 | R$ 1.104.000,00
Segregar entre Oi e ClientCo | 1 | 1 | R$ 10.000,00 | R$ 6.000,00 | R$ 16.000,00
Segregar entre Oi e Oi Services | 10 | 10 | R$ 100.000,00 | R$ 60.000,00 | R$ 160.000,00
Segregar entre Oi e Oi Services e Incluir ClientCo | 3 | 3 | R$ 30.000,00 | R$ 18.000,00 | R$ 48.000,00
Segregar entre Oi, ClientCo e Oi Services | 53 | 106 | R$ 530.000,00 | R$ 636.000,00 | R$ 1.166.000,00
Subtotal | 144 | 197 | R$ 1.440.000,00 | R$ 1.182.000,00 | R$ 2.622.000,00
Maneira | Maneira
| Escopo | Contratos | Valor | Total
| Análise de minutas de contratos no perímetro Twist | 700 | R$ 331,43 | R$ 232.000,00 |  | 100% Realizado
2854000

## BMA
Rótulos de Linha | Soma de Valor Total | Soma de Valor realizado | Soma de Valor a realizar
ANÁLISE PRELIMINAR DE DOCUMENTOS DE QUALIFICAÇÃO DA VERO. | R$ 19.416,60 | R$ 3.959,94 | R$ 15.456,66
ANÁLISE DE COMENTÁRIOS DISVERSOS ÀS MINUTAS DO SPA E EDITAL;REUNIÃO COM OI E ASSESSORES PARA DISCUSSÃO DOS AJUSTES ÀS MINUTAS; ANÁLISE DE AJUSTES DA BIDDER À CARTA SDOBRE CESSÃO DO CONTRATO FTTH E ENTENDIMENTOS COM OI SOBRE O TEMA; ATENÇÃO A E-MAILS DIVERSOS | R$ 140.360,94 | R$ 28.626,06 | R$ 111.734,88
ANÁLISE DE COMENTÁRIOS E AJUSTES ÀS MINUTAS DE SPA, EDITAL ETSA. | R$ 70.180,47 | R$ 14.313,03 | R$ 55.867,44
ANÁLISE DE AJUSTES À MINUTA DO EDITAL E DE MINUTAS DE NDA E ADITIVO AOS NDAS JÁ FIRMADOS COM INTERESSADOS; REVISÃO DE CARTA DE ACESSO A TERCEIROS PARA FINS DO PROICESSO COMPETITIVO. | R$ 35.090,24 | R$ 7.156,52 | R$ 27.933,72
ANÁLISE DE MINUTAS DE ANEXOS AO SPA; ENTENDIMENTOS INTERNOS SOBRE O TEMA E COORDENAÇÃO DA REVISÃO; REVISÃO DAS MINUTAS DOS ANEXOS E SPA COM AJUSTES; | R$ 70.180,47 | R$ 14.313,03 | R$ 55.867,44
ANÁLISE DOS COMENTÁRIOS DO TIME OI NO SPA. REUNIÃO COM TIME OI SOBRE O EDITAL E O SPA. | R$ 33.049,53 | R$ 6.740,32 | R$ 26.309,21
ANÁLISE DOS COMENTARIOS RECEBIDOS DO TIME OI AO SPA. REVISÃODO SPA. | R$ 41.311,91 | R$ 8.425,40 | R$ 32.886,51
ANÁLISE DE NOVOS COMENTÁRIOS DA OI NAS DECLARAÇÕES E GARANTIAS | R$ 35.090,24 | R$ 7.156,52 | R$ 27.933,72
ANÁLISE DE MINUTA DA CARTA SOBRE CESSÃO DO CONTRATO DE FTTH COM COMENTÁRIOS DA BIDDER; ATENÇÃO A E-MAILS E ENVIO DE E- MAIL PARA OI SOBRE O TEMA. | R$ 17.545,12 | R$ 3.578,26 | R$ 13.966,86
ANÁLISE DE MINUTAS DE ANEXOS AO SPA COM COMENTÁRIOS DA OI E ATENÇÃO A E-MAILS. | R$ 23.393,49 | R$ 4.771,01 | R$ 18.622,48
ANÁLISE E CONSOLIDAÇÃO DOS COMENTÁRIOS RECEBIDOS DO TIME OI À MINUTA DO EDITAL DA UPI CLIENT CO. DRAFTING SESSION DO EDITAL DA COM TIME OI. | R$ 49.574,29 | R$ 10.110,48 | R$ 39.463,81
ANÁLISE PRELIMINAR DE MINUTA CONSOLIDADA DO SPA. | R$ 23.393,49 | R$ 4.771,01 | R$ 18.622,48
ANÁLISE PRELIMINAR DE MINUTAS DE ANEXOS AO SPA; ANÁLISE DE COMENTÁRIOS DA OI À MINUTA DO SPA; ENTENDIMENTOS COM OI; REVISÃO E AJUSTES NA MINUTA DO SPA E ENVIO DE MINUTA AJUSTADA. | R$ 81.877,22 | R$ 16.698,54 | R$ 65.178,68
ATENÇÃO A E-MAILS E ANÁLISE DE MINUTA DO SPA COM COMENTÁRIOSADICIONAIS DA OI. | R$ 31.113,34 | R$ 6.345,44 | R$ 24.767,90
CONTRAPONTO AOS ARGUMENTOS SOBRE PONTOS JURÍDICOS DA CARTA A SER CELEBRADA ENTRE OI E BIDDER, REVISÃO E AJUSTES NAS MINUTAS | R$ 89.597,07 | R$ 18.272,97 | R$ 71.324,10
DRAFTING SESSION DO EDITAL E SPA . REVISÃO ECONSOLIDAÇÃO DE COMENTÁRIOS RECEBIDOS DOS TIMES OI. ENTENDIMENTOS INTERNOS SOBRE TAIS DOCUMENTOS. | R$ 49.574,29 | R$ 10.110,48 | R$ 39.463,81
ELABORAÇÃO DA MINUTA INICIAL DOS ANEXOS DE DECLARAÇÕES E GARANTIAS DO SPA. | R$ 65.850,19 | R$ 13.429,89 | R$ 52.420,30
ENTENDIMENTOS E PROVIDENCIAS DIVERSOS; CALL COM OI E EQUIPE INTERNA SOBRE ASPECTOS DO PROJETO. | R$ 15.676,39 | R$ 3.197,14 | R$ 12.479,25
ENTENDIMENTOS INTERNOS E PROVIDÊNCIAS QUANTO À MINUTA DO SPA; ANÁLISE DE MINUTA DE CARTA ENVIADA PELO BIDDER QUANTO À CESSÃO DE CONTRATO ; ANÁLISE DE E-MAILS SOBRE O TEMA E ENVIO DE E-MAIL PARA CLIENTE COM CONSIDERAÇÕES SOBRE O ASSUNTO | R$ 81.877,22 | R$ 16.698,54 | R$ 65.178,68
ENTENDIMENTOS E PROVIDÊNCIAS DIVERSOS REFERENTE AOS DOCS DE FECHAMENTO. | R$ 76.028,84 | R$ 15.505,78 | R$ 60.523,06
ENTENDIMENTOS INTERNOS SOBRE PROJETO E DOCUMENTAÇÃO. REUNIÃOCOM A OI SOBRE EDITAL E SPA. | R$ 58.483,73 | R$ 11.927,53 | R$ 46.556,20
ENTENDIMENTOS INTERNOS SOBRE DOCUMENTAÇÃO. | R$ 5.848,37 | R$ 1.192,75 | R$ 4.655,62
EXAME DA MINUTA DA CLÁUSULA ARBITRAL INSERIDA NO CONTRATO DECOMPRA E VENDA DA UPI CLIENTCO E ENTENDIMENTOS INTERNOS SOBRE OS EVENTUAIS AJUSTES A SEREM IMPLEMENTADOS NACLÁUSULA. | R$ 9.606,26 | R$ 1.959,16 | R$ 7.647,10
FINALIZAÇÃO DA MINUTA PRELIMINAR DO SPA | R$ 58.483,73 | R$ 11.927,53 | R$ 46.556,20
FINALIZAÇÃO DOS AJUSTES À MINUTA DO SPA E ENVIO DE MINUTA REVISADA PARA O GRUPO DE TRABALHO. | R$ 105.270,71 | R$ 21.469,55 | R$ 83.801,16
PARTICIPAÇÃO EM CALL COM OS TIMES OI E BMA PARA DISCUSSÃO DAMINUTA DO SPA DA OPERAÇÃO. | R$ 29.266,75 | R$ 5.968,84 | R$ 23.297,91
PARTICIPAÇÃO EM CALL COM OS TIMES OI, BMA E PNM PARA DISCUSSÃO DA MINUTA DO SPA. ENTENDIMENTOS INTERNOS. | R$ 43.900,12 | R$ 8.953,26 | R$ 34.946,87
PARTICIPAÇÃO EM CALL COM TIMES OI, BMA E MANEIRA PARA DISCUSSÃO DO EDITAL E DO SPA. ANÁLISE DOS COMENTÁRIOS MAIS RECENTES FEITOS AOS DOCUMENTOS. | R$ 32.925,09 | R$ 6.714,94 | R$ 26.210,15
REUNIÃO COM OI SOBRE O PROJETO E PROVIDÊNCIAS A SEREM TOMADAS. ENTENDIMENTOS INTERNOS SOBRE O ASSUNTO. | R$ 23.393,49 | R$ 4.771,01 | R$ 18.622,48
REUNIÃO COM OI SOBRE SPA E ANEXOS. ENTENDIMENTOS INTERNOS SOBRE O ASSUNTO. | R$ 46.786,98 | R$ 9.542,02 | R$ 37.244,96
REUNIÃO EXIGÊNCIA DE CARTA DE CRÉDITO PARA QUALIFICAÇÃO DE PARTICIPANTES NOS PROCESSOS COMPETITIVOS; REUNIÃO COM OI E EQUIPE INTERNA PARA FINALIZAÇÃO DA MINUTA DO SPA + ANEXOS; ANÁLISE DE MINUTAS DE ANEXOS. | R$ 66.203,58 | R$ 13.501,96 | R$ 52.701,62
REUNIÃO SOBRE NDA A SER ASSINADO POR INTERESSADOS. REVISÃO DE DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO DE INTERESSADO NO PROCESSO COMPETITIVO. | R$ 40.938,61 | R$ 8.349,27 | R$ 32.589,34
REUNIÃO COM OI E TIME BMA SOBRE EDITAL DE ALIENAÇÃO DA UPI CLIENTCO. | R$ 35.090,24 | R$ 7.156,52 | R$ 27.933,72
REVISÃO DE COMENTÁRIOS DE ARTHUR LAVATORI EM EDITAL DEALIENAÇÃO DA UPI CLIENTCO. | R$ 11.696,75 | R$ 2.385,51 | R$ 9.311,24
REVISÃO DO SPA E ANEXOS DO SPA. ELABORAÇÃO DE PLANILHA DE CONTROLE DOS ANEXOS. ENTENDIMENTOS INTERNOS SOBRE O ASSUNTO. | R$ 57.836,67 | R$ 11.795,56 | R$ 46.041,11
REVISÃO DA MINUTA DO EDITAL DA UPI CLIENTCO. | R$ 41.311,91 | R$ 8.425,40 | R$ 32.886,51
REVISÃO DE COMENTÁRIOS AO EDITAL DE ALIENAÇÃO DA UPI. | R$ 11.696,75 | R$ 2.385,51 | R$ 9.311,24
REVISÃO DOS ANEXOS DO SPA CONFORME COMENTÁRIOS RECEBIDOS DA COMPANHIA. | R$ 16.524,76 | R$ 3.370,16 | R$ 13.154,60
REVISÃO DOS COMENTÁRIOS DA OI AOS ANEXOS DO SPA. ENTENDIMENTOS INTERNOS E COM TIME OI SOBRE O ASSUNTO. REVISÃO DA MINUTA DO SPA. | R$ 33.049,53 | R$ 6.740,32 | R$ 26.309,21
REVISÃO DA MINUTA DO SPA DO PROJETO TWIST. ENTENDIMENTOS INTERNOS SOBRE A OPERAÇÃO. | R$ 41.311,91 | R$ 8.425,40 | R$ 32.886,51
REVISÃO DA MINUTA DO SPA. REVISÃO DA MINUTA DO TERM SHEET DOTSA. | R$ 66.099,05 | R$ 13.480,64 | R$ 52.618,41
REVISÃO E AJUSTES À MINIUTA DO SPA COM ALTERAÇÕES E CONTRINUIÇÕES CONSOLIDADAS; ANÁLISE DE ALTERAÇÕES À MINUTA DO EDITAL; ATENÇÃO A E-MAILS. | R$ 101.293,81 | R$ 20.658,48 | R$ 80.635,34
REVISÃO E CONSOLIDAÇÃO DE COMENTÁRIOS RECEBIDOS DOS TIMES OIAO SPA. | R$ 33.049,53 | R$ 6.740,32 | R$ 26.309,21
REVISÃO DA MINUTA DO SPA E CONSOLIDAÇÃO DOS COMENTÁRIOS RECEBIDOS DO TIME OI. | R$ 16.524,76 | R$ 3.370,16 | R$ 13.154,60
REVISÃO DE DECLARAÇÕES E GARANTIAS. | R$ 66.203,58 | R$ 13.501,96 | R$ 52.701,62
REVISÃO DO SPA E ELABORAÇÃO DE AJUSTES. | R$ 43.900,12 | R$ 8.953,26 | R$ 34.946,87
REVISÃO E AJUSTES EM EDITAL DE ALIENAÇÃO DA UPI CLIENTCO. | R$ 128.664,20 | R$ 26.240,56 | R$ 102.423,64
REVISÃO E AJUSTES EM EDITAL DO PROCESSO COMPETITIVO. ELABORAÇÃO DE ANEXO COM FORMULÁRIO PARA PARTICIPAÇÃO EM PROCESSO COMPETITIVO. ENTENDIMENTOS DIVERSOS COM OI SOBRE O ASSUNTO. | R$ 81.877,22 | R$ 16.698,54 | R$ 65.178,68
REVISÃO E AJUSTES EM EDITAL DO PROCESSO COMPETITIVO. ENTENDIMENTOS INTERNOS SOBRE O ASSUNTO. | R$ 35.090,24 | R$ 7.156,52 | R$ 27.933,72
REVISÃO E AJUSTES EM EDITAL DO PROCESSO COMPETITIVO. PROVIDÊNCIAS PARA PROTOCOLO. | R$ 440.250,56 | R$ 89.787,37 | R$ 350.463,19
REVISÃO E AJUSTES NA MINUTA DO SPA | R$ 206.564,52 | R$ 42.128,02 | R$ 164.436,50
REVISÃO/ELABORAÇÃO DOS ANEXOS DO SPA E SPA. REUNIÃO COM TIMES OI SOBRE O SPA E ANEXOS DO SPA. | R$ 57.836,67 | R$ 11.795,56 | R$ 46.041,11
REVISÃODAMINUTADOEDITAL. ENTENDIMENTOS INTERNOS SOBRE O ASSUNTO. | R$ 8.262,38 | R$ 1.685,08 | R$ 6.577,30
TRABALHO NA MINUTA DO SPA | R$ 81.877,22 | R$ 16.698,54 | R$ 65.178,68
VÍDEO COM OI E EQUIPE INTERNA; ENTENDIMENTOS INTERNOS E PROVIDÊNCIAS SOBRE PROJETO. | R$ 29.241,86 | R$ 5.963,76 | R$ 23.278,10
VÍDEO DE KICK OFF; PROVIDÊNCIAS DIVERSAS PARA ORGANIZAÇÃO E INÍCIO DOS TRABALHOS. | R$ 23.393,49 | R$ 4.771,01 | R$ 18.622,48
ALINHAMENTO COM EQUIPE INTERNA SOBRE FRENTES E PRAZOS DO PROJETO; VÍDEO COM OI E ASSESSORES LEGAIS SOBRE MINUTAS DOS DOCUMENTOS DA OPERAÇÃO. | R$ 62.460,62 | R$ 12.738,60 | R$ 49.722,02
ALTERAÇÃO DA CLÁUSULA COMPROMISSÓRIA. | R$ 14.409,39 | R$ 2.938,74 | R$ 11.470,66
ANÁLISE DE MINUTA DO SPA COM COMENTÁRIOS DA OI E ASSESSORES. | R$ 39.067,13 | R$ 7.967,59 | R$ 31.099,54
PROCESSO COMPETITIVO. REUNIÃO SOBRE O ASSUNTO COM OI E DEMAIS ADVOGADOS DA RJ.2 | R$ 17.545,12 | R$ 3.578,26 | R$ 13.966,86
Total Geral | R$ 3.373.418,73 | R$ 687.995,50 | R$ 2.685.423,23

## DetalhamentoCap
Status | Valor Total da Proposta | Composição | escopo | total de horas | Resumo do Escopo das Contratações
Realizado | 3875013.05 | Scrum Master 1368H; Consultor MM 4120H; Consultor FI 2872H; Consultor AA 1040H; Consultor SD 1.744H;Consultor ABAP 1392H; Consultor OS/PM 1392H | Squads SAP | 13928 | Criar as empresas ClientCo para receber movimentos da Fibra com as 27 filiais. Configurar novas contas contábeis, centros de custo e centros de lucro, depósitos, etc Expandir plano de contas, compras, orçamento e controladoria Tratar movimentações e Drop de ativos Tratar processos de Pedidos, Requisições, Orçamentos, Pagamentos Internalizar as Notas Fiscais dos Fornecedores. Adequação das Alçadas de Aprovação Criação das empresas no SRT: ClientCo e Oi Services no sistema, adaptação dos processos para atendimento a multiempresas. Refletir acessos fisicos e lógicos p/ terceiros destas empresas cadastradas nos sistemas da cia. Tratamento de Vulnerabilidades, adequação das funcionalidades
Realizado | 1434931.61 | 13,17 FTEs/dia (Arquiteto + Scrum Team + Scrum Master, analista desenvolvedor, funcional testes) | Squad SRT / Squad ClientCo e Oi Services | 6666
OG - Nov/24 | 599483.81 | 15,5 FTEs (2,5 Arquiteto + 8 Analista Desenvolvedor + 4 Funcional/Tester + Scrum Master) | Squad SRT | 2864.4
OG - Nov/24 | 466416.9 | 12 FTEs | OG reservada no mês | 2200
OG - Dez/24 | 599483.81 | 15,5 FTEs (2,5 Arquiteto + 8 Analista Desenvolvedor + 4 Funcional/Tester + Scrum Master) | Squad SRT | 2864.4
OG - Dez/24 | 436516.99 | 12 FTEs | OG reservada no mês | 2200
OG - jan/25 | 599483.81 | 15,5 FTEs (2,5 Arquiteto + 8 Analista Desenvolvedor + 4 Funcional/Tester + Scrum Master) | Squad SRT | 2864.4
8011329.98

## DetalhamentoIBM
Status | Valor Total da Proposta | Composição | escopo | total de horas | Resumo do Escopo das Contratações
Já realizado | 1567104 | 6 FTEs/dia | Squad BRM | 6336 | Criação da Empresa ClientCo, bem como configurações das filiais, criação de convênios bancários, configurações contábeis e fiscais e segregação do LDN/VOIP. Repasse Financeiro e Termo de Quitação Adequação do processo de quebra de sigilo para segregação das empresas ClientCo e OI S.A Segregação de equipamentos entre ClientCo/Oi Services - no Granite Adequações na Mediação Testes no BRM Testes na Cadeia de VOIP - SFA e SISRAF Adequação dos novos convênios Bancários no SCA Testes no informatica para integração com SAP, RH, RAID Collections e CRM
Já realizado | 164551.5 | Contratação Cascata | Oi Legal | 1195
Já realizado | 94149.02 | Contratação Cascata | GRANITE | 501.4
Já realizado | 45227.33 | Contratação Cascata | Integração Batch | 418.79
Já realizado | 28848.62 | 0,65 FTEs/dia | SISRAF - testes integrados | 104
Já realizado | 29946 | 0,70 FTEs/dia | SFA - testes integrados | 112
Já realizado | 17834.29 | 1,04 FTEs/dia | SCA | 248
Já realizado | 124356.08 | Contratação Cascata | Mediação | 1081
Já realizado | 80291.2 | 2 FTEs/dia | BRM Testes | 404.8
OG Nov/24 | 15553.11 | Contratação Cascata | Integração Batch | 310.79
OG Nov/24 | 42919.38 | 1,04 FTEs | SCA | 248
OG Nov/24 | 19623.57 | Contratação Cascata | GRANITE | 204.7
OG Nov/24 | 165808.1 | Contratação Cascata | Mediação | 1081
OG Nov/24 | 80291.2 | 2 FTEs | BRM Testes | 404.8
OG Nov/24 | 261184 | 6 FTEs | Squad BRM | 1056
OG dez/24 | 124356.08 | Contratação Cascata | Mediação | 1081
OG dez/24 | 80291.2 | 2 FTEs | BRM Testes | 404.8
OG dez/24 | 261184 | 6 FTEs | Squad BRM | 1056
OG jan/25 | 80291.2 | 2 FTEs | BRM Testes | 404.8
3283809.88

## DetalhamentoTIOutrosForn
SISTEMA | FORNECEDOR | VALOR TOTAL | Valores já incorridos | OBS
BR_NOTAS + E-CONTAS | SERASA | 226000 | 160512
COMPLY | SONDA | 575000 | 352264.89
NEO GRID | NEO GRID | 200000 | 39682.71
FPW | LG | 600000 | 333742.34
SISJUR | 3CON | 2400000 | 1319080.56
TESTES | DIVERSOS | 2036944.51 | 226480.8
SIEBEL/ARBOR/0360/SALES/RAID COLLEC/BDATA-LAKE/DW/ODS | ACCENTURE | 16742798.26 | Já informado
SAP/SRT | CAPGEMINI | 8011329.98 | Já informado
BRM/GRANITE/OI LEGAL/SO AMICRO SERVIÇO/INFORMATICA | IBM | 3094681.74 | Já informado
GBIL & GCOB | TRIAD | 1005971.95 | 780420.1
VIGIA | COGNYTE | 122000 | 0
SALESFORCE - ATENDIMENTO | AKROSS | 169000 | 32560
DA | VIPERZERO | 522000 | 222478.78
SAFE-CCURE | VEOLINK | 800000 | 142078.64
API+NETWIN | OPENLABS | 643000 | 333613.29
TOTAL |  | 37148726.44 | 3942914.11
SPG | ClearTech | 286405.5 | 286405.5 | OG Nova – Relacionada a Portabilidade, não estava no 4,9MM de Portabilidade e nem nos 37MM de OG de segregação para o Drop | 290662.9
SINN | Objective | 4257.4 | 4257.4 | OG Nova – relacionada ao desmembramento da TV. Não estava nos 37MM de OG de segregação para o Drop.
TOTAL |  | 290662.9 | 290662.9

## Detalhamento ABR e Cleartech
Status | Valor Total da Proposta | Composição | Escopo | Total de Horas | Resumo do Escopo das Contratações
OG - Nov/24 | 5575886 | Contratação Cascata (Escopo Fechado) | Setup de novo bilhete de portabilidade massivo, Gestão de Cadastro Centralizado e 4 meses de operação da portabilidade doadora em janelas diárias | 1092 | - Estrutura para recepção de arquivos enviados pela Oi para a migração de clientes para a ClientCo. - Validação do arquivo recebido conforme padrão esperado pelo sistema responsável pelo processamento NPAC; - Evoluções no sistema NPAC para criação dos bilhetes de migração e que permitirão a continuidade dos processos de portabilidade, conforme fases do projeto; - Processo de envio para a Oi do arquivo de resultado de processamento dos bilhetes de migração; - Adequações no processo de integração para expurgar os dados da migração dos indicadores de portabilidade no sistema PIP; - Adequação no processo de faturamento do sistema Protheus para não haver cobrança destes bilhetes de portabilidade; - Processo automatizado para geração de histórico na Gestão de Cadastro Centralizado; - Envio de broadcast para todas as outras operadoras de mercado atualizarem suas BDOs em janelas de portabilidade diárias durante 4 meses de operação.

## DetalhamentoEngenharia
Status | Valor Total da Proposta | Composição | escopo | total de horas | Resumo do Escopo das Contratações
OG - Nov/24 | 5514711.08 | Execução de 756 SNOAs (756 áreas locais) na frente 1 + 4.368 horas extras (sábado e domingo) para realização da frente 2 | SNOAs e Horas Extras | Custo SNOA + 4.368 Horas Extras | Definição das premissas de itx e encaminhamento, elaboração e aprovação dos projetos técnicos, elaboração das diretrizes, planejamento de itx, planejamento SIG, entrega do circuito de transmissão (em caso de rota física), implementação e teste das rotas novas, configuração das DCs