## assets_twist
Task Id | Task name | Duration | Dependencies | ES | EF | LS | LF | float | isCritical | Start Date | End Date | Completed | W2 08/01 | W3 15/01 | W4 22/01 | W5 29/01 | W6 05/02 | W7 12/02 | W8 19/02 | W9 26/02 | W10 05/03 | W11 12/03 | W12 19/03 | W13 26/03 | W14 02/04 | W15 09/04 | W16 16/04 | W17 23/04 | W18 30/04 | W19 07/05 | W20 14/05 | W21 21/05 | W22 28/05 | W23 04/06 | W24 11/06 | W25 18/06 | W26 25/06 | W27 02/07 | W28 09/07 | W29 16/07 | W30 23/07 | W31 30/07 | W32 06/08 | W33 13/08 | W34 20/08 | W35 27/08 | W36 03/09 | W37 10/09 | W38 17/09 | W39 24/09 | W40 01/10 | W41 08/10 | W42 15/10 | W43 22/10 | W44 29/10 | W45 05/11 | W46 12/11 | W47 19/11 | W48 26/11 | W49 03/12 | W50 10/12 | W51 17/12 | W52 24/12 | W53 31/12 | W2 07/01 | W3 14/01 | W4 21/01 | W5 28/01 | W6 04/02 | W7 11/02 | W8 18/02 | W9 25/02 | W10 03/03 | W11 10/03 | W12 17/03 | W13 24/03 | W14 31/03 | W15 07/04 | W16 14/04 | W17 21/04 | W18 28/04 | W19 05/05 | W20 12/05 | W21 19/05 | W22 26/05 | W23 02/06 | W24 09/06 | W25 16/06 | W26 23/06 | W27 30/06 | W28 07/07 | W29 14/07 | W30 21/07 | W31 28/07 | W32 04/08 | W33 11/08 | W34 18/08 | W35 25/08 | W36 01/09 | W37 08/09 | W38 15/09 | W39 22/09 | W40 29/09 | W41 06/10 | W42 13/10 | W43 20/10 | W44 27/10 | W45 03/11 | W46 10/11 | W47 17/11 | W48 24/11 | W49 01/12 | W50 08/12 | W51 15/12 | W52 22/12 | W53 29/12 | W2 05/01 | W3 12/01 | W4 19/01 | W5 26/01 | W6 02/02 | W7 09/02 | W8 16/02 | W9 23/02 | W10 02/03 | W11 09/03 | W12 16/03 | W13 23/03 | W14 30/03 | W15 06/04 | W16 13/04 | Satus | Owner | Notes
0 | Definição de perímetros |  |  | 1 | 1 | 327 | 327 | 326 | FALSE | 2024-01-08 | 2024-11-30 | 5% | [119 empty] | In progress and on track
1 | Clientes/Portfólio | 235 | 0 | 1 | 235 | 93 | 327 | 92 | FALSE | 2024-01-08 | 2024-11-30 | 20% | [119 empty] | In progress and on track | Estratégia
2 | FTHH e Voip (Var, emp) | 125 | 0 | 1 | 172 | 156 | 327 | 155 | FALSE | 2024-01-08 | 2024-06-28 | 100% | [119 empty] | Completed | Estratégia | 2024-12-01
3 | Definição do perímetro inicial | 113 | 0 | 1 | 4 | 188 | 191 | 187 | FALSE | 2024-01-08 | 2024-06-12 | 100% | [119 empty] | Completed | Estratégia
4 | Levantemento de base para migração | 122 | 3 | [6 empty] | 2024-06-13 | 2024-11-30 | 5% | [119 empty] | In progress and on track | Comercial
5 | Levantamento/clusterização inicial da base | 12 | 3 | 5 | 20 | 192 | 207 | 187 | FALSE | 2024-06-13 | 2024-06-28 | 100% | [119 empty] | Completed | TI
6 | Validação base - agosto | 28 | 5 | [6 empty] | 2024-07-01 | 2024-08-07 | 0% | [119 empty] | Not Started | TI
7 | Validação base - setembro | 23 | 6 | [6 empty] | 2024-08-07 | 2024-09-06 | 0% | [119 empty] | Not Started | TI
8 | Validação base - Outubro | 23 | 7 | [6 empty] | 2024-09-09 | 2024-10-09 | 0% | [119 empty] | Not Started | TI
9 | Validação base - Novembro - 1 | 22 | 8 | [6 empty] | 2024-10-10 | 2024-11-09 | 0% | [119 empty] | Not Started | TI
10 | Validação base - Novembro - 2 | 5 | 9 | [6 empty] | 2024-11-10 | 2024-11-15 | 0% | [119 empty] | Not Started | TI
11 | Validação base - Novembro - 3 | 5 | 10 | [6 empty] | 2024-11-18 | 2024-11-22 | 0% | [119 empty] | Not Started | TI
12 | Validação base - Novembro - 4 | 5 | 11 | [6 empty] | 2024-11-25 | 2024-11-29 | 0% | [119 empty] | Not Started | TI
13 | Validação base - Novembro - final | 0 | 12 | [6 empty] | 2024-11-30 | 2024-11-30 | 0% | [119 empty] | Not Started | TI
14 | Preparação da migração por TI | 37 | 13 | [6 empty] | 2024-10-10 | 2024-11-30 | 0% | [119 empty] | Not Started | TI
15 | Drop Base | 0 | 14 | [6 empty] | 2024-12-01 | 2024-12-01 | 100% | [119 empty] | Not Started | TI
16 | Regulamentos | 111 | 3 | 21 | 140 | 208 | 327 | 187 | FALSE | 2024-04-28 | 2024-09-30 | 10% | [119 empty] | In progress and on track | Oi Fibra WS Lead
17 | Identificação dos itens que devem ser alterados nos regulamentos (espelhamento com mudança de CNPJ) | 26 | 7 | 61 | 80 | 248 | 267 | 187 | FALSE | 2024-07-19 | 2024-08-23 | 0% | [119 empty] | Not started | Oi Fibra WS Lead
18 | Aprovação dos itens que devem ser alterados | 5 | 17 | 81 | 81 | 268 | 268 | 187 | FALSE | 2024-08-26 | 2024-08-30 | 0% | [119 empty] | Not started | Comercial
19 | Lista de regulamentos | 27 | 8 | [6 empty] | 2024-10-10 | 2024-11-15 | 0% | [119 empty] | Not started | Oi Fibra WS Lead
20 | Comunicação Mudança de CNPJ | 8 | 3 | [6 empty] | 2024-07-01 | 2024-07-10 | 0% | [119 empty] | Not started | Oi Fibra WS Lead
21 | Definição de Plano para comunicação do cliente | 8 | 5 | 82 | 101 | 269 | 288 | 187 | FALSE | 2024-07-01 | 2024-07-10 | 100% | [119 empty] | Completed | Oi Fibra WS Lead
22 | Definição de canais para comunicação do cliente (Fatura e Jornal) | 8 | 5 | 82 | 101 | 269 | 288 | 187 | FALSE | 2024-07-01 | 2024-07-10 | 100% | [119 empty] | Completed | Oi Fibra WS Lead
23 | Desenvolvimento de textos, banners, peças | 17 | 7 | 130 | 139 | 317 | 326 | 187 | FALSE | 2024-09-09 | 2024-10-01 | 0% | [119 empty] | Not started | Oi Fibra WS Lead
24 | Disparo das comunicações ao cliente | 23 | 23 | 140 | 140 | 327 | 327 | 187 | FALSE | 2024-10-02 | 2024-11-01 | 0% | [119 empty] | Not started | Comercial
25 | Comunicação Mudança de Controlador | 64 | 22 | [6 empty] | 2024-07-11 | 2024-10-08 | 0% | [119 empty] | Not started | Oi Fibra WS Lead
26 | Cronograma reverso de opções de plano de mudança de controlador | 5 | 22 | [6 empty] | 2024-07-11 | 2024-07-17 | 0% | [119 empty] | Not started | Oi Fibra WS Lead
27 | Definição da estratégia com executivos | 6 | 7 | 130 | 139 | 317 | 326 | 187 | FALSE | 2024-09-09 | 2024-09-16 | 0% | [119 empty] | Not started | Oi Fibra WS Lead
28 | Detalhamento do plano | 16 | 27 | [6 empty] | 2024-09-17 | 2024-10-08 | 0% | [119 empty] | Not started | Oi Fibra WS Lead
29 | IPTV (Var, emp) | 235 | 0 | 1 | 327 | 1 | 327 | 0 | TRUE | 2024-01-08 | 2024-11-30 | 20% | [119 empty] | In progress and on track | Oi Fibra WS Lead
30 | Definição do perímetros inicial | 113 | 0 | 1 | 4 | 188 | 191 | 187 | FALSE | 2024-01-08 | 2024-06-12 | 100% | [119 empty] | Completed | Estratégia
31 | Encerramento IPTV | 123 | 30 | [6 empty] | 2024-06-12 | 2024-11-30 | 10% | [119 empty] | In progress and on track | Oi Fibra WS Lead
32 | Levantamento/clusterização inicial da base | 28 | 30 | 5 | 20 | 192 | 207 | 187 | FALSE | 2024-06-12 | 2024-07-19 | 100% | [119 empty] | Completed | TI
33 | Definição de estratégia e plano de encerramento do produto | 15 | 5 | 22 | 32 | 179 | 189 | 157 | FALSE | 2024-07-01 | 2024-07-19 | 50% | [119 empty] | In progress and on track | Comercial
34 | Alinhamento com demais frentes para mapeamentos de impactos | 15 | 5 | 33 | 43 | 240 | 250 | 207 | FALSE | 2024-07-01 | 2024-07-19 | 50% | [119 empty] | In progress and on track | Comercial
35 | Execução do plano - Migração voluntario | 74 | 34 | 33 | 170 | 190 | 327 | 157 | FALSE | 2024-07-22 | 2024-10-31 | 0% | [119 empty] | Not started | Comercial
36 | Execução do plano - Migração massiva | 21 | 35 | [6 empty] | 2024-11-01 | 2024-11-30 | 0% | [119 empty] | Not started | Comercial
37 | Validação base - agosto | 13 | 32 | [6 empty] | 2024-07-22 | 2024-08-07 | 0% | [119 empty] | Not Started | TI
38 | Validação base - setembro | 23 | 37 | [6 empty] | 2024-08-07 | 2024-09-06 | 0% | [119 empty] | Not Started | TI
39 | Validação base - Outubro | 23 | 38 | [6 empty] | 2024-09-09 | 2024-10-09 | 0% | [119 empty] | Not Started | TI
40 | Validação base - Novembro - 1 | 22 | 39 | [6 empty] | 2024-10-10 | 2024-11-09 | 0% | [119 empty] | Not Started | TI
41 | Validação base - Novembro - 2 | 5 | 40 | [6 empty] | 2024-11-10 | 2024-11-15 | 0% | [119 empty] | Not Started | TI
42 | Validação base - Novembro - 3 | 5 | 41 | [6 empty] | 2024-11-18 | 2024-11-22 | 0% | [119 empty] | Not Started | TI
43 | Validação base - Novembro - 4 | 5 | 42 | [6 empty] | 2024-11-25 | 2024-11-29 | 0% | [119 empty] | Not Started | TI
44 | Validação base - Novembro - final | 0 | 43 | [6 empty] | 2024-11-30 | 2024-11-30 | 0% | [119 empty] | Not Started | TI
45 | Validação final do perímetro e plano com input de MOS e Sistemas | 22 | 34 | [6 empty] | 2024-07-22 | 2024-08-20 | 0% | [119 empty] | Not started | Oi Fibra WS Lead
46 | Perímetro final e plano | 29 | 34 | 44 | 120 | 251 | 327 | 207 | FALSE | 2024-08-21 | 2024-09-30 | 0% | [119 empty] | Not started | Oi Fibra WS Lead
47 | Definição do perímetro DTH - Arbor (Var, emp) | 235 | 0 | 1 | 327 | 1 | 327 | 0 | TRUE | 2024-01-08 | 2024-11-30 | 20% | [119 empty] | In progress and on track | Oi Fibra WS Lead
48 | Definição do perímetros inicial | 113 | 0 | 1 | 4 | 188 | 191 | 187 | FALSE | 2024-01-08 | 2024-06-12 | 100% | [119 empty] | Completed | Estratégia
49 | Migração para SINN | 123 | 47 | [6 empty] | 2024-06-12 | 2024-11-30 | 10% | [119 empty] | In progress and on track | Oi Fibra WS Lead
50 | Levantamento/clusterização inicial da base | 28 | 48 | 5 | 20 | 192 | 207 | 187 | FALSE | 2024-06-12 | 2024-07-19 | 80% | [119 empty] | In progress and on track | TI
51 | Definição de estratégia e plano de migração para SINN | 15 | 5 | 22 | 32 | 179 | 189 | 157 | FALSE | 2024-07-01 | 2024-07-19 | 50% | [119 empty] | In progress and on track | Comercial
52 | Alinhamento com demais frentes para mapeamentos de impactos | 15 | 5 | 32 | 42 | 240 | 250 | 208 | FALSE | 2024-07-01 | 2024-07-19 | 50% | [119 empty] | In progress and on track | Comercial
53 | Execução do plano - Desmembramento bundle DTH | 100 | 51 | 32 | 169 | 190 | 327 | 158 | FALSE | 2024-07-15 | 2024-11-30 | 0% | [119 empty] | Not started | Comercial
54 | Execução do plano - Desmembramento bundle IPTV | 100 | 52 | 32 | 169 | 190 | 327 | 158 | FALSE | 2024-07-15 | 2024-11-30 | 0% | [119 empty] | Not started | Comercial
55 | Validação base - agosto | 13 | 50 | [6 empty] | 2024-07-22 | 2024-08-07 | 0% | [119 empty] | Not Started | TI
56 | Validação base - setembro | 23 | 55 | [6 empty] | 2024-08-07 | 2024-09-06 | 0% | [119 empty] | Not Started | TI
57 | Validação base - Outubro | 23 | 56 | [6 empty] | 2024-09-09 | 2024-10-09 | 0% | [119 empty] | Not Started | TI
58 | Validação base - Novembro - 1 | 22 | 57 | [6 empty] | 2024-10-10 | 2024-11-09 | 0% | [119 empty] | Not Started | TI
59 | Validação base - Novembro - 2 | 5 | 58 | [6 empty] | 2024-11-10 | 2024-11-15 | 0% | [119 empty] | Not Started | TI
60 | Validação base - Novembro - 3 | 5 | 59 | [6 empty] | 2024-11-18 | 2024-11-22 | 0% | [119 empty] | Not Started | TI
61 | Validação base - Novembro - 4 | 5 | 60 | [6 empty] | 2024-11-25 | 2024-11-29 | 0% | [119 empty] | Not Started | TI
62 | Validação base - Novembro - final | 0 | 61 | [6 empty] | 2024-11-30 | 2024-11-30 | 0% | [119 empty] | Not Started | TI
63 | Validação final do perímetro e plano com input de MOS e Sistemas | 22 | 52 | [6 empty] | 2024-07-20 | 2024-08-20 | 0% | [119 empty] | Not started | Oi Fibra WS Lead
64 | Perímetro final e plano | 29 | 63 | 43 | 119 | 251 | 327 | 208 | FALSE | 2024-08-21 | 2024-09-30 | 0% | [119 empty] | Not started | Oi Fibra WS Lead
65 | Cobre (Var, emp) | 235 | 0 | 1 | 327 | 1 | 327 | 0 | TRUE | 2024-01-08 | 2024-11-30 | 20% | [119 empty] | In progress and on track | Oi Fibra WS Lead
66 | Definição do perímetros inicial | 113 | 0 | 1 | 4 | 188 | 191 | 187 | FALSE | 2024-01-08 | 2024-06-12 | 100% | [119 empty] | Completed | Estratégia
67 | Descombamento Cobre | 123 | 66 | [6 empty] | 2024-06-12 | 2024-11-30 | 10% | [119 empty] | In progress and on track | Oi Fibra WS Lead
68 | Levantamento/clusterização inicial da base | 13 | 66 | 5 | 20 | 163 | 178 | 158 | FALSE | 2024-06-12 | 2024-06-28 | 100% | [119 empty] | Completed | TI
69 | Validação base - agosto | 5 | 68 | [6 empty] | 2024-08-01 | 2024-08-07 | 0% | [119 empty] | Not Started | TI
70 | Validação base - setembro | 22 | 69 | [6 empty] | 2024-08-08 | 2024-09-06 | 0% | [119 empty] | Not Started | TI
71 | Validação base - Outubro | 23 | 70 | [6 empty] | 2024-09-09 | 2024-10-09 | 0% | [119 empty] | Not Started | TI
72 | Validação base - Novembro - 1 | 22 | 71 | [6 empty] | 2024-10-10 | 2024-11-09 | 0% | [119 empty] | Not Started | TI
73 | Validação base - Novembro - 2 | 5 | 72 | [6 empty] | 2024-11-10 | 2024-11-15 | 0% | [119 empty] | Not Started | TI
74 | Validação base - Novembro - 3 | 5 | 73 | [6 empty] | 2024-11-18 | 2024-11-22 | 0% | [119 empty] | Not Started | TI
75 | Validação base - Novembro - 4 | 5 | 74 | [6 empty] | 2024-11-25 | 2024-11-29 | 0% | [119 empty] | Not Started | TI
76 | Validação base - Novembro - final | 0 | 75 | [6 empty] | 2024-11-30 | 2024-11-30 | 0% | [119 empty] | Not Started | TI
77 | Definição de estratégia e plano de descombamento | 10 | 68 | 21 | 31 | 179 | 189 | 158 | FALSE | 2024-07-01 | 2024-07-12 | 100% | [119 empty] | Completed | Comercial
78 | Alinhamento com demais frentes para mapeamentos de impactos | 10 | 68 | 32 | 42 | 240 | 250 | 208 | FALSE | 2024-07-01 | 2024-07-12 | 100% | [119 empty] | Completed | Comercial
79 | Execução do plano | 100 | 78 | 32 | 169 | 190 | 327 | 158 | FALSE | 2024-07-15 | 2024-11-30 | 10% | [119 empty] | In progress and on track | Comercial
80 | Validação final do perímetro e plano com input de MOS e Sistemas | 27 | 78 | [6 empty] | 2024-07-15 | 2024-08-20 | 0% | [119 empty] | Not started | Oi Fibra WS Lead
81 | Perímetro final e plano | 29 | 80 | 43 | 119 | 251 | 327 | 208 | FALSE | 2024-08-21 | 2024-09-30 | 0% | [119 empty] | Not started | Oi Fibra WS Lead
82 | Definição perímetro B2B (Cobre, Oi Soluções, FTTH, Voip, IPTV, etc) | 235 | 0 | 1 | 327 | 1 | 327 | 0 | TRUE | 2024-01-08 | 2024-11-30 | 20% | [119 empty] | In progress and on track | Oi Fibra WS Lead
83 | Definição do perímetros inicial | 113 | 0 | 1 | 4 | 188 | 191 | 187 | FALSE | 2024-01-08 | 2024-06-12 | 100% | [119 empty] | Completed | Estratégia
84 | Retirada B2B Arbor/Siebel | 123 | 83 | [6 empty] | 2024-06-12 | 2024-11-30 | 10% | [119 empty] | In progress and on track | Oi Fibra WS Lead
85 | Levantamento/clusterização inicial da base | 28 | 83 | 5 | 20 | 163 | 178 | 158 | FALSE | 2024-06-12 | 2024-07-19 | 80% | [119 empty] | In progress and delayed | TI
86 | Validação base - agosto | 13 | 85 | [6 empty] | 2024-07-22 | 2024-08-07 | 0% | [119 empty] | Not Started | TI
87 | Validação base - setembro | 23 | 86 | [6 empty] | 2024-08-07 | 2024-09-06 | 0% | [119 empty] | Not Started | TI
88 | Validação base - Outubro | 23 | 87 | [6 empty] | 2024-09-09 | 2024-10-09 | 0% | [119 empty] | Not Started | TI
89 | Validação base - Novembro - 1 | 22 | 88 | [6 empty] | 2024-10-10 | 2024-11-09 | 0% | [119 empty] | Not Started | TI
90 | Validação base - Novembro - 2 | 5 | 89 | [6 empty] | 2024-11-10 | 2024-11-15 | 0% | [119 empty] | Not Started | TI
91 | Validação base - Novembro - 3 | 5 | 90 | [6 empty] | 2024-11-18 | 2024-11-22 | 0% | [119 empty] | Not Started | TI
92 | Validação base - Novembro - 4 | 5 | 91 | [6 empty] | 2024-11-25 | 2024-11-29 | 0% | [119 empty] | Not Started | TI
93 | Validação base - Novembro - final | 0 | 92 | [6 empty] | 2024-11-30 | 2024-11-30 | 0% | [119 empty] | Not Started | TI
94 | Definição de estratégia e plano B2B Ex Governo | 15 | 32 | 22 | 32 | 179 | 189 | 157 | FALSE | 2024-07-01 | 2024-07-19 | 50% | [119 empty] | In progress and on track | B2B Oi Soluções
95 | Definição de estratégia e plano Governo | 15 | 32 | 22 | 32 | 179 | 189 | 157 | FALSE | 2024-07-01 | 2024-07-19 | 50% | [119 empty] | In progress and on track | B2B Oi Soluções
96 | Definição de estratégia e plano para base não migrada para Solução B2B | 5 | 95 | 22 | 32 | 179 | 189 | 157 | FALSE | 2024-07-22 | 2024-07-26 | 50% | [119 empty] | In progress and on track | B2B Oi Soluções
97 | Definição estratégia cliente faturamento Manual | 15 | 32 | [6 empty] | 2024-07-01 | 2024-07-19 | 100% | [119 empty] | Completed | B2B Oi Soluções
98 | Alinhamento com demais frentes para mapeamentos de impactos | 20 | 32 | 32 | 42 | 240 | 250 | 208 | FALSE | 2024-07-01 | 2024-07-26 | 50% | [119 empty] | In progress and on track | B2B Oi Soluções
99 | Execução do plano - Migração para Ip Connect e UC4X | 90 | 98 | 32 | 169 | 190 | 327 | 158 | FALSE | 2024-07-29 | 2024-11-30 | 0% | [119 empty] | Not started | B2B Oi Soluções
100 | Execução do plano - Migração Governo | 90 | 98 | [6 empty] | 2024-07-29 | 2024-11-30 | 0% | [119 empty] | Not started | B2B Oi Soluções
101 | Execução do plano - Migração clientes faturamento manual | 90 | 98 | [6 empty] | 2024-07-29 | 2024-11-30 | 0% | [119 empty] | Not started | B2B Oi Soluções
102 | Validação final do perímetro e plano com input de MOS e Sistemas | 17 | 98 | [6 empty] | 2024-07-29 | 2024-08-20 | 0% | [119 empty] | Not started | Oi Fibra WS Lead
103 | Perímetro final e plano | 29 | 102 | 43 | 119 | 251 | 327 | 208 | FALSE | 2024-08-21 | 2024-09-30 | 0% | [119 empty] | Not started | Oi Fibra WS Lead
104 | Definição perímetro SVAs e Add ONs | 235 | 0 | 1 | 4 | 188 | 191 | 187 | FALSE | 2024-01-08 | 2024-11-30 | 50% | [119 empty] | In progress and on track | Oi Fibra WS Lead
105 | Definição do perímetros inicial | 113 | 0 | 1 | 4 | 188 | 191 | 187 | FALSE | 2024-01-08 | 2024-06-12 | 50% | [119 empty] | In progress and on track | Oi Fibra WS Lead
106 | Segregação de SVAs | 123 | 105 | [6 empty] | 2024-06-12 | 2024-11-30 | 10% | [119 empty] | In progress and on track | Oi Fibra WS Lead
107 | Levantamento da volumetria inicial | 28 | 105 | 5 | 20 | 163 | 178 | 158 | FALSE | 2024-06-12 | 2024-07-19 | 50% | [119 empty] | In progress and on track | TI
108 | Definição de estratégia e plano de segregação - SVAs/AddOn Avulsos | 5 | 107 | 5 | 8 | 186 | 189 | 181 | FALSE | 2024-07-22 | 2024-07-26 | 50% | [119 empty] | In progress and on track | Oi Fibra WS Lead
109 | Definição de estratégia e plano de segregação - SVAs/AddOns Faturamento no bundle | 5 | 107 | 5 | 8 | 186 | 189 | 181 | FALSE | 2024-07-22 | 2024-07-26 | 50% | [119 empty] | In progress and on track | Oi Fibra WS Lead
110 | Deliberação da estratégia de SVA | 5 | 109 | [6 empty] | 2024-07-29 | 2024-08-02 | 0% | [119 empty] | Not started | Oi Fibra WS Lead
111 | Alinhamento com demais frentes para mapeamentos de impactos | 5 | 107 | 5 | 8 | 186 | 189 | 181 | FALSE | 2024-07-22 | 2024-07-26 | 50% | [119 empty] | In progress and on track | Oi Fibra WS Lead
112 | Execução do plano de segregação - SVAs/AddOn Avulsos | 90 | 111 | 9 | 146 | 190 | 327 | 181 | FALSE | 2024-07-29 | 2024-11-30 | 0% | [119 empty] | Not started | Oi Fibra WS Lead
113 | Execução do plano de segregação - SVAs/AddOns Faturamento no bundle | 90 | 111 | 9 | 146 | 190 | 327 | 181 | FALSE | 2024-07-29 | 2024-11-30 | 0% | [119 empty] | Not started | Oi Fibra WS Lead
114 | Validação final do perímetro e plano com input de MOS e Sistemas | 17 | 111 | [6 empty] | 2024-07-29 | 2024-08-20 | 0% | [119 empty] | Not started | Oi Fibra WS Lead
115 | Perímetro final e plano | 29 | 114 | 9 | 85 | 251 | 327 | 242 | FALSE | 2024-08-21 | 2024-09-30 | 0% | [119 empty] | Not started | Oi Fibra WS Lead
116 | Definição perímetro OTTs | 235 | 0 | 1 | 159 | 169 | 327 | 168 | FALSE | 2024-01-08 | 2024-11-30 | 5% | [119 empty] | In progress and on track | Oi Fibra WS Lead
117 | Definição do perímetros inicial | 113 | 0 | 1 | 26 | 302 | 327 | 301 | FALSE | 2024-01-08 | 2024-06-12 | 10% | [119 empty] | In progress and on track | Oi Fibra WS Lead
118 | Segregação OTTs | 123 | 116 | [6 empty] | 2024-06-12 | 2024-11-30 | 0% | [119 empty] | Not started | Oi Fibra WS Lead
119 | Levantamento da volumetria inicial | 28 | 116 | 1 | 11 | 182 | 192 | 181 | FALSE | 2024-06-12 | 2024-07-19 | 100% | [119 empty] | Not started | TI
120 | Definição de estratégia de migração - migração de contratos | 5 | 117 | 12 | 16 | 193 | 197 | 181 | FALSE | 2024-07-22 | 2024-07-26 | 100% | [119 empty] | Not started | Oi Fibra WS Lead
121 | Alinhamento com demais frentes para mapeamentos de impactos | 5 | 117 | 12 | 16 | 193 | 197 | 181 | FALSE | 2024-07-22 | 2024-07-26 | 100% | [119 empty] | Not started | Oi Fibra WS Lead
123 | Validação final do perímetro e plano com input de MOS e Sistemas | 17 | 121 | [6 empty] | 2024-07-29 | 2024-08-20 | 0% | [119 empty] | Not started | Oi Fibra WS Lead
124 | Perímetro final e plano | 29 | 123 | 17 | 85 | 259 | 327 | 242 | FALSE | 2024-08-21 | 2024-09-30 | 0% | [119 empty] | Not started | Oi Fibra WS Lead
|  |  |  | 1 | 1 | 327 | 327 | 326 | FALSE
|  |  |  | 1 | 1 | 327 | 327 | 326 | FALSE
|  |  |  | 1 | 1 | 327 | 327 | 326 | FALSE
|  |  |  | 1 | 1 | 327 | 327 | 326 | FALSE
Formulas:
Duration = NETWORKDAYS([Start Date],[End Date])
Start Date = [Start Date, row below]
Notes = MAX([End Date]:L31)
Calculate Critical Path
Calculate Dates
Create Gantt

## twist_assets (hidden)
task id | task name | duration | dependencies | ES | EF | LS | LF | float | isCritical | Start Date | End Date | Completed | Satus | Owner | Notes | W2 08/01 | W3 15/01 | W4 22/01 | W5 29/01 | W6 05/02 | W7 12/02 | W8 19/02 | W9 26/02 | W10 05/03 | W11 12/03 | W12 19/03 | W13 26/03 | W14 02/04 | W15 09/04 | W16 16/04 | W17 23/04 | W18 30/04 | W19 07/05 | W20 14/05 | W21 21/05 | W22 28/05 | W23 04/06 | W24 11/06 | W25 18/06 | W26 25/06 | W27 02/07 | W28 09/07 | W29 16/07 | W30 23/07 | W31 30/07 | W32 06/08 | W33 13/08 | W34 20/08 | W35 27/08 | W36 03/09 | W37 10/09 | W38 17/09 | W39 24/09 | W40 01/10 | W41 08/10 | W42 15/10 | W43 22/10 | W44 29/10 | W45 05/11 | W46 12/11 | W47 19/11 | W48 26/11 | W49 03/12 | W50 10/12 | W51 17/12 | W52 24/12 | W53 31/12 | W2 07/01 | W3 14/01 | W4 21/01 | W5 28/01 | W6 04/02 | W7 11/02 | W8 18/02 | W9 25/02 | W10 03/03 | W11 10/03 | W12 17/03 | W13 24/03 | W14 31/03 | W15 07/04 | W16 14/04 | W17 21/04 | W18 28/04 | W19 05/05 | W20 12/05 | W21 19/05 | W22 26/05 | W23 02/06 | W24 09/06 | W25 16/06 | W26 23/06 | W27 30/06 | W28 07/07 | W29 14/07 | W30 21/07 | W31 28/07 | W32 04/08 | W33 11/08 | W34 18/08 | W35 25/08 | W36 01/09 | W37 08/09 | W38 15/09 | W39 22/09 | W40 29/09 | W41 06/10 | W42 13/10 | W43 20/10 | W44 27/10 | W45 03/11 | W46 10/11 | W47 17/11 | W48 24/11 | W49 01/12 | W50 08/12 | W51 15/12 | W52 22/12 | W53 29/12 | W2 05/01 | W3 12/01 | W4 19/01 | W5 26/01 | W6 02/02 | W7 09/02 | W8 16/02 | W9 23/02 | W10 02/03 | W11 09/03 | W12 16/03 | W13 23/03 | W14 30/03 | W15 06/04 | W16 13/04
1. | Clientes e Portfólio
1.0 | Definição do perímetro de clientes para segregação | [9 empty] | 2024-07-05 |  | Not started | TBD
1.1 | Levantar a volumetria mensal de clientes para segregação | [9 empty] | 2024-07-09 |  | Not started | TBD
1.2 | Definir as ações necessárias para segregar os produtos de clientes entre Oi e ClientCO (unblunding) | [9 empty] | 2024-07-10 |  | Not started | TBD
1.3 | Criar o plano de desmembramento (unblunding) dos produtos de clientes | [9 empty] | 2024-07-17 |  | Not started | TBD
1.4 | Executar o plano de desmembramento (unbundling) dos produtos de clientes | [9 empty] | 2024-11-30 |  | Not started | TBD
1.5 | SVA
1.5.1 | SVA - Formalizar a suspensão do processo de venda de SVA avulso para novos clientes | [9 empty] | TBD |  | Not started | Daniela Greco/Felicia Rosetti
1.5.2 | SVA - Analisar lista do item (1) e segregar por tecnologia (Arbor) – | [9 empty] | TBD |  | Not started | Felicia Rosetti/Bruna Barros
1.5.3 | SVA - Analisar se faz parte do carveout a receita acima – | [9 empty] | TBD |  | Not started | M&A (Charlene) - TBD
1.5.4 | SVA - Rever a decisão sobre o tratamento do Sistema OI Internet – Grupo | [9 empty] | TBD |  | Not started | Vivian Jesus
1.5.5 | SVA - Analisar a Lista de Produtos faturados (cobre/fibra) X lista de Contratos para rever o apontamento do %fibra e %cobre de cada contrato - Vinicius | [9 empty] | TBD |  | Not started | Vinícius Monteiro
2. | Equipamentos (ONT, Mesh, FTTR)
2.0 | Compromisso - Marcar na base de compromisso ONT / Mesh / FTTR | [9 empty] | 2024-06-28 |  | Completed | Logistica
2.1 | Compromisso - Marcar na base de compromisso eSOC/NWCC/SmartWiFi/Sistemas | [9 empty] | 2024-06-28 |  | Not started | Financeiro - Pri Gondim
2.2 | Conciliação ONTs - Validar quantidade final no SAP PM e avaliar se tem necessidade de ajuste adicional | [9 empty] | 2024-06-26 |  | Completed | Financeiro - Pri Gondim
2.3 | Conciliação ONTs - Executar novo acerto de quantidade de ONTs no SAP PM | [9 empty] | TBD |  | Not started | TI - Santiago
2.4 | Conciliação ONTs - Enviar quantidade por UF dos ONTs inativos para os quais será feita baixa (3.223.687 ONTs) | [9 empty] | 2024-06-27 |  | Completed | Logistica
2.5 | Conciliação ONTs - Atualizar quantidades no SAP AA ¦ Validar volumetrias (SAP PM x SAP AA) | [9 empty] | 2024-07-18 |  | Not started | Contabilidade
2.6 | Conciliação ONTs - Definir regra ONTs não recuperáveis (testar o total inativo + outra regra por tempo de churn) | [9 empty] | 2024-06-20 |  | In progress and delayed | TBD | Data original: 05-Junho
2.7 | Conciliação ONTs - Gerar visão de total ONT não recuperável ¦ valor contabil atrelado (recorrente) | [9 empty] | 2024-07-18 |  | Not started | Logístico ¦ Contabilidade | Data original: 07-06-2024
2.8 | CIAP - Complementar base com número do pedido | [9 empty] | 2024-07-05 |  | Not started | Hozana
2.9 | CIAP - Fazer um double-check da base | [9 empty] | 2024-07-09 |  | Not started | Controladoria - Liliam
2.10 | CIAP - Cruzar com base de BIS/BIA - Maio/24 | [9 empty] | 2024-07-11 |  | Not started | Contabilidade
2.11 | CIAP - Gerar base do adicional de Maio/24 | [9 empty] | 2024-07-10 |  | Not started | Tributário - Erika
2.12 | Equipamentos - Definir lista de equipamentos para segregação no TSA | [9 empty] | 2024-07-26 |  | Not started | M&A
2.13 | Conciliação ONTs - Atualizar base de ONTs a serem baixados (inativos ex churn ultimos 6 meses) | [9 empty] | 2024-09-25 |  | Not started | Logistica
2.14 | Conciliação ONTs - Fazer a baixa dos ONTs que não existem mais antes do drop-down (SAP PM) | [9 empty] | 2024-10-02 |  | Not started | Financeiro - Pri Gondim
2.15 | Conciliação ONTs - Fazer a baixa dos ONTs que não existem mais antes do drop-down (SAP MM) | [9 empty] | 2024-10-02 |  | Not started | Logistica
2.16 | Conciliação ONTs - Atualizar quantidades do inativo no SAP AA | [9 empty] | 2024-10-02 |  | Not started | Contabilidade
2.17 | Conciliação ONTs - Fazer a baixa dos ONTs que não existem mais antes do drop-down (SAP AA) | [9 empty] | 2024-10-02 |  | Not started | Contabilidade
2.18 | Drop Down Ativos - DropCuttover simulation | [9 empty] | TBD |  | Not started | TBD
2.19 | Drop Down Ativos - Drop down dos ativos (fechamento de Nov/24) | [9 empty] | 2024-11-30 |  | Not started | TBD
2.20 | Drop Down Ativos - Alta ClientCo e Baixa Oi SA - SAP | [9 empty] | 2024-12-06 |  | Not started | TBD
3. | Plataformas (NWCC ¦ eSOC ¦ SmartiFi ¦ Dataminer OSS)
3.0 | Conciliação NWCC ¦ eSOC ¦ SmartiFi ¦ Dataminer OSS - Verificar se há algum controle físico e se tem necessidade de conciliação | [9 empty] | TBD |  | Not started | Engenharia/Fernanda da Silveira
3.1 | Conciliação NWCC ¦ eSOC ¦ SmartiFi ¦ Dataminer OSS - Identificar itens no CMDB e Granite | [9 empty] | TBD |  | Not started
3.2 | Conciliação NWCC ¦ eSOC ¦ SmartiFi ¦ Dataminer OSS - Identificar necessidade de conciliação no contabil | [9 empty] | TBD |  | Not started | Contabilidade
3.3 | CIAP - Complementar base com número do pedido | [9 empty] | 2024-07-05 |  | Not started | Hozana
3.4 | CIAP - Fazer um double-check da base | [9 empty] | 2024-07-09 |  | Not started | Controladoria - Liliam
3.5 | CIAP - Cruzar com base de BIS/BIA - Maio/24 | [9 empty] | 2024-07-11 |  | Not started | Contabilidade
3.6 | CIAP - Gerar base do adicional de Maio/24 | [9 empty] | 2024-07-10 |  | Not started | Tributário - Erika
3.7 | BIS/BIA - Fazer o fechamento de Jun-24 | [9 empty] | 2024-07-12 |  | Not started | Contabilidade
3.8 | Plataformas - Definir lista de equipamentos para segregação no TSA | [9 empty] | 2024-07-26 |  | Not started | M&A
3.9 | BIS/BIA - Enviar novos diagramas rede Dataminer OSS | [9 empty] | 2024-07-28 |  | Not started | Engenharia/Felipe Marcelino
3.10 | BIS/BIA - Marcar na base de compromisso eSOC/NWCC/SmartWiFi/Sistemas | [9 empty] | 2024-07-28 |  | Not started | Financeiro - Pri Gondim
3.11 | Drop Down Ativos - Cuttover simulation | [9 empty] | TBD |  | Not started | TBD
3.12 | Drop Down Ativos - Drop down dos ativos (fechamento de Nov/24) | [9 empty] | 2024-11-30 |  | Not started | TBD
3.13 | Drop Down Ativos - Alta ClientCo e Baixa Oi SA - SAP | [9 empty] | 2024-12-06 |  | Not started | TBD
4. | Sistemas
4.0 | CIAP - Complementar base com número do pedido | [9 empty] | 2024-07-05 |  | Not started | Hozana
4.1 | CIAP - Fazer um double-check da base | [9 empty] | 2024-07-09 |  | Not started | Controladoria - Liliam
4.2 | CIAP - Cruzar com base de BIS/BIA - Maio/24 | [9 empty] | 2024-07-11 |  | Not started | Contabilidade
4.3 | CIAP - Gerar base do adicional de Maio/24 | [9 empty] | 2024-07-10 |  | Not started | Tributário - Erika
4.4 | BIS/BIA - Fazer o fechamento de Jun-24 | [9 empty] | 2024-07-12 |  | Not started | Contabilidade
4.5 | Sistemas e Propriedade Intelectual - Definir lista de equipamentos para segregação no TSA | [9 empty] | 2024-07-26 |  | Not started | M&A
4.6 | BIS/BIA - Enviar novos diagramas rede Dataminer OSS | [9 empty] | 2024-07-28 |  | Not started | Engenharia/Felipe Marcelino
4.7 | BIS/BIA - Marcar na base de compromisso eSOC/NWCC/SmartWiFi/Sistemas | [9 empty] | 2024-07-28 |  | Not started | Financeiro - Pri Gondim
4.8 | Drop Down Ativos - Cuttover simulation | [9 empty] | TBD |  | Not started | TBD
4.9 | Drop Down Ativos - Drop down dos ativos (fechamento de Nov/24) | [9 empty] | 2024-11-30 |  | Not started | TBD
4.10 | Drop Down Ativos - Alta ClientCo e Baixa Oi SA - SAP | [9 empty] | 2024-12-06 |  | Not started | TBD
Calculate Critical Path
Calculate Dates
Create Gantt

## Ativos_Sumário
Plano do Programa Twist
Frente | Ativos
Status de: | 2024-06-26
Marcos | Data Fim | Total de Atividades (L3) | # Concluídas | Ações concluídas (%) | Delta vs W-1 | Progresso de Conclusão vs Plano de Hoje | # Atrasado | # Em andamento/Próximas | # Completed W-1
Ativos - Clientes e Portfólio - 17/jul
ATIVOS - NETWORK ELEMENTS AND DEVICES - 26/julho
ATIVOS - HARDWARE E SOFTWARE - 26/jul
ATIVOS - REAL ESTATE E OUTROS - 26/jul
ATIVOS - PERIMETRO SIGNING - fine-tuning - 30/set

## Parametros
Status
In progress and on track
In progress and delayed
Not started
Canceled
Completed