## Slide 1: Serede
Documento para discussão
15 de janeiro 2025
Incorporação

## Slide 2: ESTRUTURA DA TRANSAÇÃO
Oi S.A.
Serede
Drop da operação de fibra em uma UPI para eventual alienação
Oi S.A.
Serede Fibra
Fase 2 (não confirmada) – Spin off da operação de fibra
Situação atual
Pessoas
Contratos
Sistemas
Oi S.A.
Fase 1 – Serede incorporada
Incorporação para otimização tributária (fluxo intercompany e uso de crédito de PIS/COFINS)
Preparação nas diversas frentes:
Pessoas
Ajuste de organização
Negociação sindical para não haver contingência
Mapeamento e ajustes de processos
Sistemas
Integração/ajuste de SAP e outros
Sistemas operacionais
Contratos
Avaliação de alterações necessárias
Societário
Aprovações (AGE)
Ajuste de objeto, etc.
Filiais
Notes: OiPlay:seoplayforjunto,teriaquelevarmuitacoisadoHeadend–60a70%dosequipamentosteriamqueirparaanovaempresaouocompradorjáprecisariaterainfranecessáriaouaLegacyCoprestaserviçoparaanovaempresaparausodainfraestrutura.

## Slide 3
Principais objetivos
Frente
Detalhamento
FRENTES DE TRABALHO DA FASE 1
Regulatória
Ativos
Contratos
Societária
Financeira
Obter as aprovações necessárias
Preparar a Oi societariamente para receber os ativos
Avaliar necessidade de aprovações regulatórias necessárias
Garantir que a Oi consiga absorver o fluxo/processos financeiros e contábeis
Garantir que os ativos sejam corretamente aportados
Contratos transferidos para a Oi
Viabilizar aprovações e atos societários
Avaliar filiais, Inscrições Estadual e Municipal;
N/A
Adaptação do fluxo financeiro, com ajuste de contas, seguros, aplicações
Adaptação de plano de contas e fluxo contábil
Alinhamento Contábil
Migração dos ativos do SAP Serede p/ SAP Oi
Suporte à obtenção de laudos contábeis para a incorporação
Avaliação da necessidade de anuência em contratos
Obtenção de eventuais anuências e assinatura de eventuais aditamentos
Pessoas e
processos
Sistemas
Garantir os sistemas que suportem os processos da Serede, assim como o drop de ativos/pessoas/contratos
Garantir a transferência dos recursos e processos
Preparação sistêmica para incorporação de ativos/clientes
Escrita de estórias/desenvolvimento de sistemas p/ suportar os processos previstos
Viabilizar faturamento Serede para outros clientes
Negociar com sindicados e definir modelo de transferência
Viabilizar a transferência dos recursos selecionados
Avaliar adequações dos processos operacionais
Notes: OiPlay:seoplayforjunto,teriaquelevarmuitacoisadoHeadend–60a70%dosequipamentosteriamqueirparaanovaempresaouocompradorjáprecisariaterainfranecessáriaouaLegacyCoprestaserviçoparaanovaempresaparausodainfraestrutura.

## Slide 4: GOVERNANÇA
Escopo
Participantes
Steering Committee
Frentes de trabalho
Decisão de temas críticos e estratégicos
Garantia de alinhamento geral e com stakeholders
Gestão geral do projeto, controle do cronograma, levantamento/resolução de temas críticos, etc.
Gestão funcional das frentes
Comitê de Gestão
N1s
Líderes de frentes e N2s das áreas envolvidas
Equipes das áreas envolvidas
Regularidade de reuniões
Quinzenal
Semanal
Notes: OiPlay:seoplayforjunto,teriaquelevarmuitacoisadoHeadend–60a70%dosequipamentosteriamqueirparaanovaempresaouocompradorjáprecisariaterainfranecessáriaouaLegacyCoprestaserviçoparaanovaempresaparausodainfraestrutura.

## Slide 5: PRÓXIMOS PASSOS
Alinhar os líderes/pontos focais de cada frente na Oi e Serede.
Levantamento dos insumos Serede para o projeto: informações de filiais, planos de contas, lista de ativos, lista de contratos, colaboradores, processos e outros.
Reunião de trabalho para alinhamento do cronograma base.
Notes: OiPlay:seoplayforjunto,teriaquelevarmuitacoisadoHeadend–60a70%dosequipamentosteriamqueirparaanovaempresaouocompradorjáprecisariaterainfranecessáriaouaLegacyCoprestaserviçoparaanovaempresaparausodainfraestrutura.