## Slide 1: Twist
Status RH
16 de dezembro de 2024
Oi Services

## Slide 2: TWIST - ACOMPANHAMENTO FRENTE DE PESSOAS 16/12
Plano de comunicação
Realizado envio comunicados orientações gerais
Matriz de Alçadas
Realizada reunião de alinhamento no dia 09/12
Envio de planilha para preenchimento pela Vtal para Identificar pessoas já cadastradas no FPW ou que se será necessário abrir SRT
Envio Documentos V.Tal
Envio documentos de rescisão e admissão colaboradores que serão desligados e contratados pela ClientCo
Verificar o tema da proteção de dados/LGPD - Anderson
Verificação do diretório exclusivo no VDR para RH – Anderson
Processos
Envio documentos do MOS + Processos + TSA
Plano de comunicação
Quais os próximos passos?
Sign off Vtal para drop de pessoas
Condição precedente (CP) no SPA que é o drop de pessoas – já foi pedido/ recebido?
Matriz de Alçadas
Preenchimento pela Vtal para Identificar pessoas já cadastradas no FPW ou se será necessário abrir SRT
SPA – 3.1 – Lista de empregados
Qual a data de corte?
Processos
Aguardando o “de acordo” para o documento envidado
Portal Gente
Fernanda está buscando a informação sobrea estratégia de acessos definida – Relatórios que saem do portal – pós closing
Atividades Concluídas
Atividades Em execução
Pontos de dúvidas/ Atenção